## BDI
|  | PRÓPRIO: | #REF!
|  | PRAZO DE OBRA: | #REF! | DIAS CORRIDOS
|  | COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | Vigência: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): | [7 empty] | 318278.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[6 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 9548.3511 | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 2546.227 | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS + GARANTIA
3 | R - RISCOS | 3087.3002 | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1967.4155 | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | L - LUCRO BRUTO | 20662.3441 | 6.16% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
6 | I - IMPOSTOS | 33718.4299 | 8.65% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
6.1 | PIS |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 3%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 2%
TOTAL DO BDI (R$) |  | 71530.0677 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
PREÇO DE VENDA (R$) |  | 389808.4377 |  |  | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI (%) |  |  | 22.47% | DIFERE | Com CPRB | 22.8% | 24.61% | 27.55%
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
#REF!
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

## RESUMO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
| ENDEREÇO: | RUA MINAS GERAIS, 400 |  |  | DATA: | 2019-08-14
| MUNICÍPIO: | CATANDUVAS |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA E MELHORIAS
| OBRA: | ESCOLA MUN. PROF. MARIA MAYER |  |  | RESP. TÉCNICO: | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
| ÓRGÃO PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | BDI: | 22.47%
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | SEM BDI |  |  | TOTAL COM BDI | %
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 786.7 | 98.55 | 885.25 | 1084.2016 | 0.2781%
2 | REFEITÓRIO |  |  | 19728.92 | 4183.33 | 26847.247 | 32880.9131 | 8.435%
3 | COZINHA |  |  | 7177.12 | 2363.64 | 9540.761 | 11684.9572 | 2.998%
4 | SALAS DE AULA II |  |  | 20089.96 | 4605.56 | 24695.532 | 30245.6204 | 7.759%
5 | PALCO |  |  | 1603.06 | 1375.6 | 2978.6582 | 3648.0835 | 0.9359%
6 | PINTURA EXTERNA |  |  | 8098.77 | 5129.68 | 21891.4832 | 26811.3879 | 6.878%
7 | PINTURA INTERNA |  |  | 14029.8 | 8886.34 | 22916.1436 | 28066.3311 | 7.2%
8 | SALA COORDENAÇÃO |  |  | 483.9 | 171.94 | 655.836 | 803.229 | 0.2061%
9 | QUADRA |  |  | 87483.88 | 27118.39 | 117467.4998 | 143867.2146 | 36.91%
10 | ARQUIBANCADA |  |  | 9070.44 | 6775.59 | 15846.0551 | 19407.3068 | 4.979%
11 | REPOSIÇÃO COBERTURA ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS |  |  | 13360.77 | 2989.07 | 20049.9157 | 24555.9455 | 6.299%
12 | COBERTURA TRANSLÚCIDA SAGUÃO |  |  | 2123.28 | 271.81 | 2395.104 | 2933.3811 | 0.7525%
13 | PASSARELA COBERTA ATÉ A QUADRA - APROX 7,00 METROS LINEARES |  |  | 12454.61 | 4405.8 | 16860.4141 | 20649.6335 | 5.297%
14 | PASSEIO PÚBLICO FRONTAL |  |  | 13202.82 | 4437.65 | 17640.4673 | 21604.9963 | 5.542%
15 | PINTURA EXTERNA DE MURO PRINCIPAL |  |  | 3120 | 2944.8 | 6064.8 | 7427.8067 | 1.906%
16 | MURO DE ARRIMO - LATERAL DIREITA - 20 METROS DE COMP. X ALTURA 1,00 |  |  | 6420.39 | 5122.79 | 11543.2032 | 14137.4295 | 3.627%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  |  |  | 219234.42 | 80880.54 | 318278.37 | 389808.4377 | 100%
PERCENTAGEM (%) |  |  |  | 68.88% | 25.41% | 94.29% | - | -
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): |  |  | 150
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

## PLANILHA_SINTÉTICA
|  |  | PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA | [8 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | PROTOCOLO Nº:
|  | PARANÁ EDIFICAÇÕES | ENDEREÇO: | RUA MINAS GERAIS, 400 |  |  |  | ORGÃO:
|  | ESCOLA MUN. PROF. MARIA MAYER | MUNICIPIO: | CATANDUVAS |  |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA
|  | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 | LEVANTAMENTO Nº: |  |  |  |  | ART N°:
|  | 2019-07-03 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA |  |  | REG. CREA: | 89.858/D
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 786.7 | 98.55 |  | 885.25
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 314.68 | 39.42 | 354.1 | 786.7 | 98.55 | 885.25
2 |  | REFEITÓRIO | [5 empty] | 19728.92 | 4183.33 |  | 26847.247
2.1 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 544.91 | 685.79 |  | 1691.8944
2.1.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.3555 | 956.86 | 340.47 | 1297.33 | 340.16 | 121.04 | 461.2008 |  | VIGA BALDRAME - 15X30XCOMP.
2.1.2 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 9.48 | 28.72 | 39.2 | 67.92 | 272.27 | 371.62 | 643.8816 |  | L= 1,00+3,45+2,45+1,00 (m) / A= 1,20 (m)
2.1.3 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 18.96 | 2.47 | 4.71 | 7.18 | 46.83 | 89.3 | 136.1328
2.1.4 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18.96 | 11.91 | 11.86 | 23.77 | 225.81 | 224.87 | 450.6792
2.2 |  | PINTURA | [5 empty] | 663.73 | 502.94 |  | 1166.6679
2.2.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 18.96 | 6.57 | 6.44 | 13.01 | 124.57 | 122.1 | 246.6696
2.2.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 40.95 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 63.47 | 186.73 | 250.2045 |  | Áreas que já estavam pintadas
2.2.3 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 59.91 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 127.01 | 32.95 | 159.9597
2.2.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 59.91 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 348.68 | 161.16 | 509.8341
2.3 |  | CINTAS E VERGAS | [5 empty] | 547 | 206.98 |  | 753.976 | L= 1,00+3,45+2,45+1,00 (m)
2.3.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.8 | 34.62 | 13.1 | 47.72 | 547 | 206.98 | 753.976
2.4 |  | ABERTURAS | [5 empty] | 6935.17 | 511.97 |  | 7447.1401
2.4.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 10.58 | 245.96 | 21.06 | 267.02 | 2602.26 | 222.81 | 2825.0716 |  | A= 2,30 x 2,30 (m) x 2 janelas
2.4.2 | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 8.05 | 538.25 | 35.92 | 574.17 | 4332.91 | 289.16 | 4622.0685 |  | A= 2,30 x 3,50 (m)
2.5 |  | PISO | [5 empty] | 11038.11 | 2275.65 |  | 13313.755
2.5.1 | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 34 | 22.66 | 15.79 | 38.45 | 770.44 | 536.86 | 1307.3 |  | A= 2,00x2,00 (m) / e= 0,05 (m)
2.5.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 110.05 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 10267.67 | 1738.79 | 12006.455 |  | A saguão= 15,00x7,05 = 105,75 m²
2.6 |  | AJUSTES DETALHE 03 - RETIRADA DE PORTA PARA IMPLANTAR NOVA E DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 2473.8136
2.6.1 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.68 |  |  | 36.35 |  |  | 61.068 |  | DEMOLICAO DE VAO PARA NOVA PORTA - 2,10 X 0,80
2.6.2 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.4 |  |  | 212 |  |  | 1144.8 |  | RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR - 150X300
2.6.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 |  |  | 7.15 |  |  | 12.012
2.6.4 | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 794.84 | 41.14 | 700 | 3974.2 | 205.7 | 700
2.6.5 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.68 | 28.72 | 39.2 | 67.92 | 272.27 | 371.62 | 114.1056 |  | AREA DA PORTA RETIRADA P/ FECHAMENTO
2.6.6 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.36 | 2.47 | 4.71 | 7.18 | 46.83 | 89.3 | 38.4848 |  | DOIS LADOS + REQUADROS PELA DEMOLICAO
2.6.7 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.36 | 11.91 | 11.86 | 23.77 | 225.81 | 224.87 | 127.4072
2.6.8 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1.68 | 29.61 | 15.59 | 45.2 | 1819.24 | 957.85 | 75.936 |  | SOMENTE NO LADO INTERNO
2.6.9 | regional | RELOCAÇÃO DE BEBEDOURO EXISTENTE PARA LIVRA VÃO DE PORTA A SER IMPLANTADA - INCLUI PONTO DE ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICO (MATERIAIS E MAO-DE-OBRA) PARA REALOCAR. | VB | 1 |  |  | 200 |  |  | 200
3 |  | COZINHA | [5 empty] | 7177.12 | 2363.64 |  | 9540.761
3.1 |  | AZULEJO | [5 empty] | 7177.12 | 2363.64 |  | 9540.761
3.1.1 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 61.44 | 29.61 | 15.59 | 45.2 | 1819.24 | 957.85 | 2777.088 |  | A= ((6,90+3,00+6,90+3,00)*3,5)-(3,00*1,50)-(2*0,80*2,10)
3.1.2 | 72178 | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 68.52 | 6.32 | 16.21 | 22.53 | 433.05 | 1110.71 | 1543.7556 |  | PAREDES + BANCADA: 0,60x5,90 (m) x2 bancadas
3.1.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.992 | 1.9 | 5.25 | 7.15 | 11.38 | 31.46 | 42.8428 |  | PORTAS BALCÃO: 0,80x0,77 (m) x 7 portas + PORTA: 0,80x2,10 (m)
3.1.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.992 | 641.17 | 8.36 | 649.53 | 3841.89 | 50.09 | 3891.9838 |  | PORTAS BALCÃO: 0,80x0,77 (m) x 7 portas + PORTA: 0,80x2,10 (m)
3.1.5 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 7.08 | 151.35 | 30.16 | 181.51 | 1071.56 | 213.53 | 1285.0908 |  | BANCADA: 0,60x5,90 (m) x2 bancadas
4 |  | SALAS DE AULA II | [5 empty] | 20089.96 | 4605.56 |  | 24695.532
4.1 |  | PISO | [5 empty] | 3985.05 | 2513.26 |  | 6498.3114
4.1.1 | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO E RETIRADA DE PISOS | M2 | 180.81 | 2.06 | 4.64 | 6.7 | 372.47 | 838.96 | 1211.427
4.1.2 | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 180.81 | 19.98 | 9.26 | 29.24 | 3612.58 | 1674.3 | 5286.8844 |  | Área das salas de aula com base no projeto
4.2 |  | JANELA | [5 empty] | 10450.6 | 1461.83 |  | 11912.436
4.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 41.4 | 6.47 | 14.25 | 20.72 | 267.86 | 589.95 | 857.808 |  | Janela (und): 3,00x2,30 (m) - A= 3,00x2,30x6 janelas
4.2.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 41.4 | 245.96 | 21.06 | 267.02 | 10182.74 | 871.88 | 11054.628 |  | Janela (und): 3,00x2,30 (m) - A= 3,00x2,30x6 janelas
4.3 |  | FORRO | [5 empty] | 1664.15 | 380.67 |  | 2044.8246
4.3.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 44.06 | 0.3 | 1.06 | 1.36 | 13.22 | 46.7 | 59.9216 |  | Área das salas: 22,03 (m²) x2 salas
4.3.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 44.06 | 37.47 | 7.58 | 45.05 | 1650.93 | 333.97 | 1984.903 |  | Área das salas: 22,03 (m²) x2 salas
4.4 |  | PORTAS (5 unidades) | [5 empty] | 3990.16 | 249.8 |  | 4239.96
4.4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.4 | 1.9 | 5.25 | 7.15 | 15.96 | 44.1 | 60.06 |  | PORTA (UND): 0,80x2,10 (m) - A=0,80x2,10x5 portas
4.4.2 | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO VISOR EM VIDRO CONFORME DETALHE ARQUITETÔNICO. | UN | 5 | 794.84 | 41.14 | 835.98 | 3974.2 | 205.7 | 4179.9
5 |  | PALCO | [5 empty] | 1603.06 | 1375.6 |  | 2978.6582
5.1 |  | AMPLIAÇÃO - 2,00 METROS DE COMP. | [5 empty] | 1382.56 | 1027.6 |  | 2410.1582
5.1.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 6 | 28.28 | 37.55 | 65.83 | 169.68 | 225.3 | 394.98 |  | A=(1,50x0,4)+(6x0,4)+(1,50x0,4)
5.1.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12 | 1.52 | 1.82 | 3.34 | 18.24 | 21.84 | 40.08 |  | A=(1,50x0,4)+(6x0,4)+(1,50x0,4) x 2 lados
5.1.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 12 | 11.69 | 12.24 | 23.93 | 140.28 | 146.88 | 287.16
5.1.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.2 | 12.64 | 27.56 | 40.2 | 91.01 | 198.43 | 289.44 |  | A=1,50x6,00(m) / Altura=0,40 (m)
5.1.5 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 12 | 18.87 | 12.64 | 31.51 | 226.44 | 151.68 | 378.12 |  | A=1,50x6,00(m)
5.1.6 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 12 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 25.44 | 6.6 | 32.04 |  | A=1,50x6,00(m)
5.1.7 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PISO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 69.84 | 32.28 | 102.12 |  | A=1,50x6,00(m)
5.1.8 | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 1.08 | 81.96 | 78.29 | 160.25 | 88.52 | 84.55 | 173.07
5.1.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.864 | 243.76 | 43.68 | 287.44 | 210.61 | 37.74 | 248.3482 |  | (0,15*0,3*0,4)x2 pilares
5.1.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30 | 7.05 | 1.65 | 8.7 | 211.5 | 49.5 | 261
5.1.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20 | 6.55 | 3.64 | 10.19 | 131 | 72.8 | 203.8
5.2 |  | PINTURA | [5 empty] | 220.5 | 348 |  | 568.5
5.2.1 | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 30 | 7.35 | 11.6 | 18.95 | 220.5 | 348 | 568.5 |  | Pintura área nova (2*6) + area antiga (6*3)
6 |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 8098.77 | 5129.68 |  | 21891.4832
6.1 |  | PINTURA - BLOCO ADM | [5 empty] | 1661.43 | 1052.33 |  | 2713.7604
6.1.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 95.32 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 147.75 | 434.66 | 582.4052 |  | Paredes a serem pintadas: 7,05+14,55+2,15+3,30+2,15+9,80+5,05+10,95+9,82+2,00+4,58
6.1.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 190.64 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 404.16 | 104.85 | 509.0088 |  | Áreas a descontar pintura: (5x3,00x2,50) + (2x2,00x2,50) + (7x0,80x2,10)
6.1.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 190.64 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 1109.52 | 512.82 | 1622.3464
6.2 |  | PINTURA - BLOCO SALAS DE AULA I | [5 empty] | 5379.86 | 3407.55 |  | 8787.4078
6.2.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 308.655 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 478.42 | 1407.47 | 1885.882 |  | Paredes a serem pintadas: 6,00+37,30+30,93+9,50+6,20+2,00+40,40+6,00+40,55+23,50
6.2.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 617.31 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 1308.7 | 339.52 | 1648.2177 |  | Áreas a descontar pintura: (9x3,00x2,50) + (14x0,80x2,10)
6.2.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 617.31 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 3592.74 | 1660.56 | 5253.3081
6.3 |  | PINTURA - BLOCO SALAS DE AULA II | [5 empty] | 1057.48 | 669.8 |  | 1727.2749
6.3.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 60.67 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 94.04 | 276.66 | 370.6937 |  | Paredes a serem pintadas: (16,10+6,00)x2
6.3.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 121.34 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 257.24 | 66.74 | 323.9778 |  | Áreas a descontar pintura: (4x3,00x2,50) + (2x0,80x2,10)
6.3.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 121.34 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 706.2 | 326.4 | 1032.6034
6.4 |  | PINTURA DE PORTAS E JANELAS | [8 empty] | 8663.04
| 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 240 | 11.6 | 13.87 | 25.47 | 8435.06 | 10085.71 | 6112.8 |  | JANELAS AREA TOTAL APROX
| 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 168 |  |  | 15.18 |  |  | 2550.24 |  | PORTAS DE MADEIRA EM GERAL
7 |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 14029.8 | 8886.34 |  | 22916.1436
7.1 |  | PINTURA - BLOCO ADM | [5 empty] | 2969.98 | 1881.16 |  | 4851.1457
7.1.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 170.395 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 264.11 | 777 | 1041.1135 |  | Soma dos perímetros das salas em projeto
7.1.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 340.79 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 722.47 | 187.43 | 909.9093 |  | Áreas a descontar pintura: (7x2,10x0,80) + (5x3,00x2,50) + (2x2,00x2,50)
7.1.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 340.79 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 1983.4 | 916.73 | 2900.1229
7.2 |  | PINTURA - BLOCO SALAS DE AULA I | [5 empty] | 9700.37 | 6144.12 |  | 15844.4803
7.2.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 556.5325 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 862.63 | 2537.79 | 3400.4136 |  | Soma dos perímetros das salas em projeto
7.2.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1113.065 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 2359.7 | 612.19 | 2971.8836 |  | Áreas a descontar pintura: (5x3,00x2,50) + (2x2,00x2,50) + (7x0,80x2,10)
7.2.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1113.065 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 6478.04 | 2994.14 | 9472.1832
7.3 |  | PINTURA - BLOCO SALAS DE AULA II | [5 empty] | 1359.45 | 861.06 |  | 2220.5176
7.3.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO E CORREÇÃO DE SUPERFICIES UTILIZANDO MASSA ACRILICA OU SIMILAR | M2 | 77.995 | 1.55 | 4.56 | 6.11 | 120.89 | 355.66 | 476.5494 |  | Paredes a serem pintadas: 7,05+14,55+2,15+3,30+2,15+9,80+5,05+10,95+9,82+2,00+4,58
7.3.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 155.99 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 330.7 | 85.79 | 416.4933 |  | Áreas a descontar pintura: (4x3x2,5) +(2x0,8x2,1)
7.3.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 155.99 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 907.86 | 419.61 | 1327.4749
8 |  | SALA COORDENAÇÃO | [5 empty] | 483.9 | 171.94 |  | 655.836
8.1 |  | RETIRADA DE JANELAS | [5 empty] | 483.9 | 171.94 |  | 655.836
8.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.72 | 6.47 | 14.25 | 20.72 | 4.66 | 10.26 | 14.9184 |  | VER DIMENSÃO DAS JANELAS
8.1.2 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.72 | 28.28 | 37.55 | 65.83 | 20.36 | 27.04 | 47.3976 |  | MESMA DIMENSÃO DAS JANELAS
8.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 1.52 | 1.82 | 3.34 | 2.19 | 2.62 | 4.8096
8.1.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2.88 | 11.69 | 12.24 | 23.93 | 33.67 | 35.25 | 68.9184
8.1.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.2 | 0.3 | 1.06 | 1.36 | 3.36 | 11.87 | 15.232
8.1.6 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 11.2 | 37.47 | 7.58 | 45.05 | 419.66 | 84.9 | 504.56
9 |  | QUADRA | [5 empty] | 87483.88 | 27118.39 |  | 117467.4998
9.1 |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 61350.95 | 15381.8 |  | 76732.7428
9.1.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 727.16 | 42.89 | 2.47 | 45.36 | 31187.89 | 1796.09 | 32983.9776 |  | L= 22,55 + 41,20 + 22,55 + 43,55 (m)
9.1.3 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 727.16 | 11.6 | 13.87 | 25.47 | 8435.06 | 10085.71 | 18520.7652
9.1.3 | 73970/2 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 2800 | 7.76 | 1.25 | 9.01 | 21728 | 3500 | 25228 |  | ESTRUTURA DE SUPORTE P/ FECHAMENTOS LATERAIS
9.2 |  | PINTURA | [5 empty] | 2825.09 | 1884.7 |  | 4709.793
9.2.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 194.7 | 6.57 | 6.44 | 13.01 | 1279.18 | 1253.87 | 2533.047 |  | L= 22,55 + 41,20 + 22,55 + 43,55 (m) / A= 1,50 (m)
9.2.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 194.7 | 2.12 | 0.55 | 2.67 | 412.76 | 107.09 | 519.849
9.2.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 194.7 | 5.82 | 2.69 | 8.51 | 1133.15 | 523.74 | 1656.897
9.3 |  | PISO | [5 empty] | 19061.26 | 9308.26 |  | 31234.756
9.3.1 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 250 | 3.54 | 7.45 | 10.99 | 885 | 1862.5 | 2747.5
9.3.2 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 537.6 | 33.81 | 13.85 | 47.66 | 18176.26 | 7445.76 | 25622.016
| 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 151.2 | 7.35 | 11.6 | 18.95 | 1111.32 | 1753.92 | 2865.24
9.4 |  | COBERTURA EXISTENTE - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS P/ TRANSLÚCIDAS | [5 empty] | 4246.58 | 543.63 |  | 4790.208
9.4.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 97.6 | 0.63 | 1.98 | 2.61 | 61.49 | 193.25 | 254.736 |  | 40 PEÇAS 2,44 X 1,00
9.4.2 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 97.6 | 42.88 | 3.59 | 46.47 | 4185.09 | 350.38 | 4535.472
10 |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 9070.44 | 6775.59 |  | 15846.0551
10.1 |  | FECHAMENTOS / PAREDES
10.1.1 | 89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 91.8 | 32.06 | 16.79 | 48.85 | 2943.11 | 1541.32 | 4484.43
10.1.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 183.6 | 1.52 | 1.82 | 3.34 | 279.07 | 334.15 | 613.224
10.1.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 183.6 | 11.69 | 12.24 | 23.93 | 2146.28 | 2247.26 | 4393.548
10.2 |  | LAJE P/ ASSENTOS
10.2.1 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170.22 | 6.27 | 1.7 | 7.97 | 1067.28 | 289.37 | 1356.6534
10.2.2 | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.608 | 271.09 | 16.37 | 287.46 | 1249.18 | 75.43 | 1324.6157
10.3 |  | PINTURA DE ESTRUTURA COMPLETA
10.3.1 | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 165.6 | 7.35 | 11.6 | 18.95 | 1217.16 | 1920.96 | 3138.12
10.4 |  | ATERRO
10.4.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 13.32 | 12.64 | 27.56 | 40.2 | 168.36 | 367.1 | 535.464
11 |  | REPOSIÇÃO COBERTURA ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS | [5 empty] | 13360.77 | 2989.07 |  | 20049.9157
11.1 |  | COBERTURA NOVA | [5 empty] | 13360.77 | 2989.07
11.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 82.1325 | 0.63 | 1.98 | 2.61 | 51.74 | 162.62 | 214.3658 |  | 11,65x7,05
11.1.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 82.1325 | 1.51 | 4.11 | 5.62 | 124.02 | 337.56 | 461.5847 |  | 11,65x7,05
11.1.3 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 82.1325 | 34.46 | 12.48 | 46.94 | 2830.29 | 1025.01 | 3855.2996 |  | 11,65x7,05
11.1.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 82.1325 | 27.77 | 3.6 | 31.37 | 2280.82 | 295.68 | 2576.4965 |  | 11,65x7,05
11.1.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 50 | 28.11 | 4.5 | 32.61 | 1405.5 | 225 | 1630.5
11.1.6 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 60 | 111.14 | 15.72 | 126.86 | 6668.4 | 943.2 | 7611.6
11.1.7 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 82.1325 | 37.47 | 7.58 | 45.05 | 419.66 | 84.9 | 3700.0691
12 |  | COBERTURA TRANSLÚCIDA SAGUÃO | [5 empty] | 2123.28 | 271.81 |  | 2395.104
12.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 48.8 | 0.63 | 1.98 | 2.61 | 30.74 | 96.62 | 127.368 |  | 20 Telhas - 2,44x1 (m)
12.2 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 48.8 | 42.88 | 3.59 | 46.47 | 2092.54 | 175.19 | 2267.736
13 |  | PASSARELA COBERTA ATÉ A QUADRA - APROX 7,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 12454.61 | 4405.8 |  | 16860.4141
13.1 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 9370.07 | 3565.51
13.1.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.961 | 956.86 | 340.47 | 1297.33 | 2833.26 | 1008.13 | 3841.3941 |  | Viga: 0,30x0,15x3,80 x 7 portais / Pilar: 0,30x0,15x2,80x2 x 7 portais
13.1.2 | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 421.55 | 226.65 | 648.2 | 2950.85 | 1586.55 | 4537.4 |  | 7 portais
13.1.3 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 63 | 34.46 | 12.48 | 46.94 | 2170.98 | 786.24 | 2957.22 |  | 7m x 1m x 9portais
13.1.4 | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 63 | 22.46 | 2.93 | 25.39 | 1414.98 | 184.59 | 1599.57 |  | 7m x 1m x 9portais
13.2 |  | PISO | [5 empty] | 3084.54 | 840.29
13.2.1 | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 26.6 | 22.66 | 15.79 | 38.45 | 602.76 | 420.01 | 1022.77 |  | 7m x 3,80 m
13.2.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 26.6 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 2481.78 | 420.28 | 2902.06 |  | 7m x 3,80 m
14 |  | PASSEIO PÚBLICO FRONTAL | [5 empty] | 13202.82 | 4437.65 |  | 17640.4673
14.1 | 73802/1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 310 | 2.71 | 5.4 | 8.11 | 840.1 | 1674 | 2514.1
14.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 175.25 | 44.71 | 10.52 | 55.23 | 7835.43 | 1843.63 | 9679.0575 |  | ÁREA DE 4,50 METROS X 70
14.3 | REGIONAL | MEIO-FIO POLIDO EM CONCRETO PARA PAVERS, PEÇAS DE 0,80 M CADA | M | 70 | 42 | 5 | 47 | 2940 | 350 | 3290 |  | MEIO FIO - 70 METROS
14.4 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 112.62 | 5.57 | 2.22 | 7.79 | 627.29 | 250.02 | 877.3098
14.5 | REGIONAL | MEIO-FIO DE CONCRETO RETO - 10X20 DO TIPO FINCADINHA PARA CONTENÇÃO LATERAL DE PAVERS | M | 80 | 12 | 4 | 16 | 960 | 320 | 1280 |  | MEIO FIO - 70 METROS
15 |  | PINTURA EXTERNA DE MURO PRINCIPAL | [5 empty] | 3120 | 2944.8 |  | 6064.8
15.1 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 210 | 1.75 | 4.14 | 5.89 | 367.5 | 869.4 | 1236.9
15.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 210 | 1.18 | 0.74 | 1.92 | 247.8 | 155.4 | 403.2
15.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 210 | 7.11 | 3.58 | 10.69 | 1493.1 | 751.8 | 2244.9
15.4 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 90 | 11.24 | 12.98 | 24.22 | 1011.6 | 1168.2 | 2179.8
16 |  | MURO DE ARRIMO - LATERAL DIREITA - 20 METROS DE COMP. X ALTURA 1,00 | [5 empty] | 6420.39 | 5122.79 |  | 11543.2032
16.1 |  | INFRAESTRUTURA
16.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.9 | 20.92 | 45.38 | 66.3 | 18.83 | 40.84 | 59.67
16.1.2 | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 42 | 48.32 | 40.82 | 89.14 | 2029.44 | 1714.44 | 3743.88
16.1.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.57 | 7.37 | 2.71 | 10.08 | 181.08 | 66.58 | 247.6656
16.2 |  | VIGAS BALDRAMES
16.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 12 | 50.47 | 63.68 | 114.15 | 605.64 | 764.16 | 1369.8
16.2.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.6 | 7.37 | 2.71 | 10.08 | 232.89 | 85.64 | 318.528
16.2.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.4667 | 7.14 | 5.47 | 12.61 | 117.57 | 90.07 | 207.6447
16.2.4 | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.9 | 271.09 | 16.37 | 287.46 | 243.98 | 14.73 | 258.714
16.2.5 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 15 | 4.29 | 4.63 | 8.92 | 64.35 | 69.45 | 133.8
16.3 |  | PILARES - 14 UNIDADES
16.3.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 12.6 | 50.47 | 63.68 | 114.15 | 635.92 | 802.37 | 1438.29
16.3.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.12 | 5.74 | 1.37 | 7.11 | 126.97 | 30.3 | 157.2732
16.3.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.5267 | 7.14 | 5.47 | 12.61 | 82.3 | 63.05 | 145.3513
16.3.4 | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.63 | 271.09 | 16.37 | 287.46 | 170.79 | 10.31 | 181.0998
16.4 |  | VIGAS SUPERIORES
16.4.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 12 | 50.47 | 63.68 | 114.15 | 605.64 | 764.16 | 1369.8
16.4.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.6 | 7.37 | 2.71 | 10.08 | 232.89 | 85.64 | 318.528
16.4.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.4667 | 7.14 | 5.47 | 12.61 | 117.57 | 90.07 | 207.6447
16.4.4 | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.9 | 271.09 | 16.37 | 287.46 | 243.98 | 14.73 | 258.714
16.4.5 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 15 | 4.29 | 4.63 | 8.92 | 64.35 | 69.45 | 133.8
16.5 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
16.5.1 | 89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 20 | 32.31 | 17.34 | 49.65 | 646.2 | 346.8 | 993
|  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [8 empty] | 318278.37
|  | BDI APLICADO SOB OS SERVIÇOS | [7 empty] | 22.47% | 71530.0677
|  | VALOR TOTAL GERAL | [8 empty] | 389808.4377

## CRONOGRAMA
MODELO DE CRONOGRAMA PARA SER UTILIZADO QUANDO SE TRATAR APENAS DE UM TIPO DE OBRA. QUANDO HOUVER REPAROS E MELHORIAS NA MESMA OBRA, ELABORAR CRONOGRAMAS SEPARADOS
[12 empty] | PRÓPRIO: |  |  | DATA: | 2019-07-01
[12 empty] | MUNICÍPIO: | CATANDUVAS-PR |  | TIPO OBRA:
[12 empty] | EMPRESA: |  |  | PROTOCOLO:
[15 empty] | PRAZO EXECUÇÃO | 150
[15 empty] | BDI | 22.47%
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | VALOR | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [12 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[15 empty] | C/ BDI | S/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.2781% | 1084.2016 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1084.2016 | 885.25 | 100%
2 | REFEITÓRIO | 8.435% | 16440.4565 | 50% | 16440.4565 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32880.9131 | 26847.247 | 100%
3 | COZINHA | 2.998% | 11684.9572 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11684.9572 | 9540.761 | 100%
4 | SALAS DE AULA II | 7.759% | 7561.4051 | 25% | 22684.2153 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30245.6204 | 24695.532 | 100%
5 | PALCO | 0.9359% | 0 |  | 3648.0835 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3648.0835 | 2978.6582 | 100%
6 | PINTURA EXTERNA | 6.878% | 0 |  | 0 |  | 13405.694 | 50% | 13405.694 | 50% | 0 |  | 0 |  | 26811.3879 | 21891.4832 | 100%
7 | PINTURA INTERNA | 7.2% | 0 |  | 7016.5828 | 25% | 21049.7483 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28066.3311 | 22916.1436 | 100%
8 | SALA COORDENAÇÃO | 0.2061% | 803.229 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 803.229 | 655.836 | 100%
9 | QUADRA | 36.91% | 0 |  | 0 |  | 35966.8037 | 25% | 71933.6073 | 50% | 35966.8037 | 25% | 0 |  | 143867.2146 | 117467.4998 | 100%
10 | ARQUIBANCADA | 4.979% | 0 |  | 0 |  | 9703.6534 | 50% | 9703.6534 | 50% | 0 |  | 0 |  | 19407.3068 | 15846.0551 | 100%
11 | REPOSIÇÃO COBERTURA ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS | 6.299% | 0 |  | 12277.9727 | 50% | 12277.9727 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24555.9455 | 20049.9157 | 100%
12 | COBERTURA TRANSLÚCIDA SAGUÃO | 0.7525% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2933.3811 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2933.3811 | 2395.104 | 100%
13 | PASSARELA COBERTA ATÉ A QUADRA - APROX 7,00 METROS LINEARES | 5.297% | 0 |  | 0 |  | 10324.8167 | 50% | 10324.8167 | 50% | 0 |  | 0 |  | 20649.6335 | 16860.4141 | 100%
14 | PASSEIO PÚBLICO FRONTAL | 5.542% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21604.9963 | 100% | 0 |  | 21604.9963 | 17640.4673 | 100%
15 | PINTURA EXTERNA DE MURO PRINCIPAL | 1.906% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7427.8067 | 100% | 0 |  | 7427.8067 | 6064.8 | 100%
16 | MURO DE ARRIMO - LATERAL DIREITA - 20 METROS DE COMP. X ALTURA 1,00 | 3.627% | 7068.7147 | 50% | 7068.7147 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14137.4295 | 11543.2032 | 100%
17 |  | 0% | [14 empty] | 0%
18 |  | 0% | [14 empty] | 0%
19 |  | 0% | [14 empty] | 0%
20 |  | 0% | [14 empty] | 0%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 44642.9641 | 11.45% | 69136.0256 | 17.74% | 102728.6889 | 26.35% | 108301.1525 | 27.78% | 64999.6066 | 16.67% | 0 | 0% | 389808.4377 | 318278.37
VALOR PROPOSTO |  |  |  | 11.45% |  | 17.74% |  | 26.35% |  | 27.78% |  | 16.67% |  | 0%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 44642.9641 | 11.45% | 113778.9897 | 29.19% | 216507.6786 | 55.54% | 324808.8311 | 83.33% | 389808.4377 | 100% | 389808.4377 | 100%
OBS: CASO O PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA SEJA DIFERENTE DE 180 DIAS (MODELO ACIMA) FAVOR MODIFICAR A QUANTIDADE DAS COLUNAS MENSAIS CONFORME PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL E AJUSTAR FÓRMULAS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS