## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO
CICLÓP 11 mpa m3 | serviço | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø80 | custo exec | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 | forma m2 | TIJOLO M3 | concr magr | Concr 11mpa | Concr 15mpa | Concr 18 mpa | argamas M2 | aço ca 25 | aço ca 50 | aço ca 60 | grelha
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 1.1908 | 0.099194 | 0.64268 | 0.20424 |  | 833.8277 |  | 0.043056 |  | 0.47 | 1.04 | 0.094 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 1.4885 | 0.11187 | 0.75772 | 0.20424 |  | 910.6446 |  | 0.05382 |  | 0.47 | 1.3 | 0.094 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 1.9808 | 0.13286 | 0.94809 | 0.20424 |  | 1037.7115 |  | 0.071622 |  | 0.47 | 1.73 | 0.094 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 2.4846 | 0.15424 | 1.1425 | 0.20424 |  | 1167.6622 |  | 0.089838 |  | 0.47 | 2.17 | 0.094 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.4349 | 1.27 | 1.5118 |  | 816.0757 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.112 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0.5438 | 1.5739 | 1.8781 |  | 960.4815 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.112 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0.722 | 2.0712 | 2.4775 |  | 1197.4554 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.112 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0.9035 | 2.5778 | 3.088 |  | 1438.0018 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.112 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.2059 | 0.60275 | 0.71706 |  | 1314.535 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.2587 | 0.75011 | 0.89466 |  | 1594.4738 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.3445 | 0.98957 | 1.1833 |  | 1775.4849 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.4303 | 1.229 | 1.4719 |  | 2166.7855 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 2.2625 | 0.17396 | 1.1684 | 0.38806 |  | 1596.9163 |  | 0.081806 |  | 0.893 | 1.976 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 2.8281 | 0.19441 | 1.3738 | 0.38806 |  | 1740.1763 |  | 0.10226 |  | 0.893 | 2.47 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 3.7636 | 0.22823 | 1.7135 | 0.38806 |  | 1977.1063 |  | 0.13608 |  | 0.893 | 3.287 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 4.7208 | 0.26284 | 2.0612 | 0.38806 |  | 2219.5463 |  | 0.17069 |  | 0.893 | 4.123 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.82631 | 2.4129 | 2.8725 |  | 1573.9558 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.2128 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 1.0332 | 2.9904 | 3.5684 |  | 1848.3268 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.2128 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 1.3718 | 3.9354 | 4.7073 |  | 2298.5773 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.2128 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 1.7166 | 4.8978 | 5.8672 |  | 2755.6154 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.2128 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.39121 | 1.1452 | 1.3624 |  | 2521.0285 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.49153 | 1.4252 | 1.6999 |  | 3052.9123 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.65455 | 1.8802 | 2.2482 |  | 3396.8333 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.81757 | 2.3352 | 2.7965 |  | 4140.3045 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0.23083 | 0.097146 | 0.36584 | 0.30858 |  | 293.4798 |  | 0.0083462 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0.37922 | 0.14279 | 0.53475 | 0.43354 |  | 444.2662 |  | 0.013712 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0.92333 | 0.24371 | 0.97291 | 0.70038 |  | 802.2804 |  | 0.033385 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 1.2568 | 0.3142 | 1.2759 | 0.89487 |  | 1041.3716 |  | 0.045441 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 1.7851 | 0.42857 | 1.7643 | 1.215 |  | 1430.0164 |  | 0.064544 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13323 | 0.40194 | 0.47437 |  | 333.8394 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0.20565 | 0.60405 | 0.71796 |  | 513.3583 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38488 | 1.1143 | 1.3296 |  | 892.8093 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56628 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1229.7427 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7825 | 2.2642 | 2.702 |  | 1683.9126 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13745 | 0.41373 | 0.48858 |  | 662.3999 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0.21238 | 0.62284 | 0.74061 |  | 1047.0961 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38488 | 1.1143 | 1.3296 |  | 1793.3041 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56628 | 1.6356 | 1.9529 |  | 2591.1821 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7825 | 2.2642 | 2.702 |  | 3572.5885 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 1.2144 | 3.5098 | 4.1898 |  | 5277.9885 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 1.916 | 5.528 | 6.6021 |  | 8336.8153 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0.7328 | 0.34363 | 1.2015 | 1.11 | 1 | 1598.987 | 1 | 0.026496 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 1.0305 | 0.37163 | 1.3678 | 1.1766 | 1 | 1722.6897 | 1 | 0.03726 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 1.477 | 0.41297 | 1.6053 | 1.2654 | 1 | 1905.6247 | 1 | 0.053406 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 1.7633 | 0.43856 | 1.7569 | 1.3209 | 1 | 2023.3552 | 1 | 0.063756 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 2.2098 | 0.47459 | 1.9746 | 1.3875 | 1 | 2199.6456 | 1 | 0.079902 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3854 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 1163.1853 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.145 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.4349 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 1236.2688 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.145 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5075 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 1344.1079 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6445 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1510.2824 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.8104 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 1706.5997 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.191 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3854 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 2302.1095 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.145 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.4349 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 2541.2301 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.145 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5075 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 2893.2401 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6445 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 3465.7848 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.8104 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 4155.6162 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.191 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.90193 | 2.6274 | 3.1298 | 1 | 4547.5244 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.21965 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 1.123 | 3.261 | 3.8879 | 1 | 5515.4124 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.2526 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 643.2978 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 713.9443 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 796.3367 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0.49275 | 1.752 | 2.5748 |  | 777.8157 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0.60912 | 2.1658 | 3.1927 |  | 934.6291 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0.97713 | 3.4742 | 5.1556 |  | 1444.6049 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 1.4183 | 5.0429 | 7.4958 |  | 2044.8526 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 1.9297 | 6.8611 | 10.2372 |  | 2738.5825 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 3.1984 | 11.3722 | 17.0866 |  | 4388.8002 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | J | K | L | M | N | O | P | Q | Q | R | S | S | S

## Prazos e Áreas
1 - | PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 2.000 m2
| 4 meses | 2.000 m2 | 4.000 m2
| 5 meses | 4.000 m2 | 8.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 30.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 6 meses | 8.000 m2 | 13.000 m2
| 7 meses | 13.000 m2 | 18.000 m2
| 8 meses | 18.000 m2 | 24.000 m2
| 9 meses | 24.000 m2 | 30.000 m2
2 | RECAPE ASFÁLTICO
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 10.000 m2
| 4 meses | 10.000 m2 | 15.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 60.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 5 meses | 15.000 m2 | 20.000 m2
| 6 meses | 20.000 m2 | 30.000 m2
| 7 meses | 30.000 m2 | 40.000 m2
| 8 meses | 40.000 m2 | 50.000 m2
| 9 meses | 50.000 m2 | 60.000 m2

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Cronograma SFM (hidden)
| SFM 2020 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  |  | 0%
| Projeto : |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2020-06-16 | Dias | 70 | Data | 2020-09-04 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2020-09-04 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 2020-12-06 | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2020-10-04 | 2020-11-04 | 2020-12-05 | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 25 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 5 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 25 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## BDI NOVO
BDI - DER / PAVIMENTAÇÃO - DELIBERAÇÃO 033/2018-CD
IMPOSTOS | ISS = | 2 | VALOR MÁXIMO 2,50
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
TOTAL | S = | 5.65
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6.99
RISCOS |  | 0.56
SEGUROS E GRANTIAS |  | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.11
LUCRO |  | 7.3
BDI |  | 28.7404
BDI=(((((1+(C7+C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI arredondado | 28.74% |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI Insumos de Petróleo | 18.74%
Valor Total com BDI |  |  | Valor Total com BDI - Valor do Projeto Aprovado
Valor Total sem BDI |  |  | Valor Total sem BDI - do PARANACIDADE
BDI médio do Projeto | 0%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | % | DIGITE AQUI O ISS DO MUNICÍPIO
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 40 | % | DIGITE AQUI A "BASE DE CÁLCULO" DO MUNICÍPIO
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 2 | %
| Observações : | 1 - A planilha está protegida - sem senha
2 - É responsabilidade do MUNICÍPIO : Informar o ISS : célula "B25"
3 - É responsabilidade do MUNICÍPIO : Informar a "Base de Cálculo" : célula "B26"
A única alteração em relação na fórmula do BDI foi a troca de:
onde tinha : FINSOCIAL 2,00%
agora tem : COFINS 3,00%
Nesta Planilha, agora DIGITAMOS:
o ISS do Município na célula "B256"
a "Base de Cálculo" do Município na célula "B26"
Com a adoção do "COFINS 3,00%"
o "ISS CALCULADO" da célula "B28" fica LIMITADO a 2,50% - para que o BDI não passe de 29,43%
A fórmula da célula "B28" asjusta automaticamente o limite máximo do "ISS CALCULADO" ao valor de 2,50%
As Células Coloridas estão DESBLOQUEADAS, para digitar dados, quando necessário
Células DESBLOQUEADAS :
Célula "D15" : Digitar "X" para Zerar o BDI
Célula "B19" : Valor Total com BDI - Valor do Projeto Aprovado
Célula "B20" : Valor Total sem BDI - do PARANACIDADE
Célula "B25" : DIGITE AQUI O ISS DO MUNICÍPIO
Célula "B26" : DIGITE AQUI A "BASE DE CÁLCULO" DO MUNICÍPIO

## Cronograma PAM
| PAM 2019 2020 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | Catanduvas |  |  | SAM | 30 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | 475000 | 87.06%
| Projeto : | Pavimentação Asfáltica |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2020-06-16 | Dias | 70 | Data | 2020-09-04 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 70608.75 | 12.94%
| Quantidade: | 5530 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 545608.75 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2020-09-04 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 2020-12-06 | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2020-10-04 | 2020-11-04 | 2020-12-05 | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2491.33 | 0.45661 | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 353265.62 | 64.7471 | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 25 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 5 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167003.26 | 30.6086 | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12769.67 | 2.3404 | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 25 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10078.87 | 1.8473 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 545608.75 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 867.568 | 650.676 | 542.23 | 108.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2168.92 | 0.3975%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 128.964 | 96.723 | 80.6025 | 16.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322.41 | 0.05909%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 46132.2796 | 92264.5593 | 92264.5593 | 76887.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307548.5309 | 56.37%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 6857.5634 | 13715.1267 | 13715.1267 | 11429.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45717.0891 | 8.379%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | TESOURO | R$ | 0 | 7269.5451 | 58156.3609 | 43617.2707 | 36347.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145390.9024 | 26.65%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 1080.6179 | 8644.9431 | 6483.7073 | 5403.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21612.3576 | 3.961%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 1111.7111 | 3890.989 | 3890.989 | 2223.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11117.1114 | 2.038%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 165.2559 | 578.3955 | 578.3955 | 330.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1652.5586 | 0.3029%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 614.2175 | 1842.6524 | 2369.1245 | 2456.8699 | 1491.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8774.5353 | 1.608%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 91.3034 | 273.9103 | 352.1704 | 365.2137 | 221.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1304.3347 | 0.2391%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 1481.7855 | 57006.8643 | 157223.2637 | 142338.1349 | 116949.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 475000 | 87.06%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 220.2674 | 8474.0704 | 23371.2382 | 21158.5637 | 17384.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70608.75 | 12.94%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 1702.0529 | 65480.9347 | 180594.5019 | 163496.6986 | 134334.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545608.75 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.312% | 12% | 33.1% | 29.97% | 24.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 545608.75 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.312% | 12.31% | 45.41% | 75.38% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## Grandes Itens
PLANILHA DE SERVIÇOS - GRANDES ITENS
Município: | Catanduvas |  |  | SAM | 30
Projeto: | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  |  | LOTE nº | 01
[5 empty] | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ítens (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2491.33 | 0.46%
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0%
3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0%
4 | REVESTIMENTO |  |  |  | 353265.62 | 64.75%
5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0%
6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  | 167003.26 | 30.61%
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 12769.67 | 2.34%
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0%
9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0%
10 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 10078.87 | 1.85%
x |  | TOTAL GERAL |  | 0 | 545608.75 | 100%
Experiência: |  |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (40%)
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ |  |  | 786.53 | tonelada | 310
0
0

## Resumo
[10 empty] | cartilha | [5 empty] | cartilha |  |  | cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER outubro 2019
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 18.74%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 28.74%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | Catanduvas |  | SAM | 30 | [13 empty] | SAM | 30
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  | LOTE | 01 | [13 empty] | LOTE nº | 01
Local da Obra: |  | Vias Urbanas do Município
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2491.33 |  |  |  |  | 2491.33 | X | x | x | x
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 42.91 | 42.91 | 55.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 27.33 | 27.33 | 35.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 |  |  |  |  | 511.9038 | 307.1422 | 395.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000J | DER | Placa de Obra 2,00 x 1,00 |  |  |  |  | 932.48 | 559.488 | 720.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 |  |  |  |  | 1845.755 | 1107.453 | 1425.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  |  |  |  | 3225.27 | 1935.162 | 2491.33 | un | 1 | 2491.33 | 2491.33 | 2491.33 |  | 1 | 2491.33 | 2491.33 | 2491.33 |  |  | x | x | x
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 178.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 100.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 5.37 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.44 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 41.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.43 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 31.14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 3.32 | 9.35 | 12.04 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.48 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.05 | 7.05 | 11.1 | 14.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411000 | DER | Aterro com mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 20.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro com mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 30.618 | 69.56 | 100.178 | 128.97 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 34.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 40.79 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 60.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 78.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 94.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 101.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 115.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 130.49 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 145.59 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 92.16 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 104.88 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 109.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 121.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 133.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 144.53 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.9077 | 78.9037 | 101.58 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.9938 | 85.6818 | 110.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 102.6 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531000 | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 220.51 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 124.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 29.5974 | 79.37 | 98.0707 | 126.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 89.4 | 109.3284 | 140.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 353265.62 |  |  |  |  | 353265.62 | X | x | x | x
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.36923 | 0.36923 | 0.48 | m2 | 5530 | 0.48 | 2654.4 | 2654.4 |  | 5530 | 0.48 | 2654.4 | 2654.4 |  |  | x | x | x
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 | 11060 | 0.27 | 2986.2 | 2986.2 |  | 11060 | 0.27 | 2986.2 | 2986.2 |  |  | x | x | x
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 463 | 1 | 246.04 | 2127.5895 | 2373.6295 | 3055.81 | ton | 5.53 | 3055.81 | 16898.63 | 16898.63 |  | 5.53 | 3055.81 | 16898.63 | 16898.63 |  |  | x | x | x
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 88.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.86 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.21 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.65 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.77 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 8.02 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 156.07 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 163.2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 292.63 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 227.5 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 127.13 | 146.7568 | 188.93 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 113.6 | 133.2267 | 171.52 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 572.03 | 215.29 | 127202.31 | 123152.34 |  | 572.03 | 215.29 | 127202.31 | 123152.34 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 28.03 | 4187.71 | 117381.51 | 117381.51 |  | 28.03 | 4187.71 | 117381.51 | 117381.51 |  | xx | x | x | x
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000A | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 201.01 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3543.9195 | 3840.3595 | 4944.08 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 210.61 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 3459.4254 | 3755.8654 | 4835.3 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 261.01 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 290.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [18 empty] | y | x | x
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 214.5 | 215.29 | 47698.37 | 46179.71 |  | 214.5 | 215.29 | 47698.37 | 46179.71 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 10.51 | 4187.71 | 44012.83 | 44012.83 |  | 10.51 | 4187.71 | 44012.83 | 44012.83 |  | xx | x | x | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.44 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.335 | 13.335 | 17.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.5 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 84.56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 1.9224 | 77.37 | 79.2924 | 102.08 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.1906 | 20.88 | 28.0706 | 36.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 47.29 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.96 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.64 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.99 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 54.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 62.74 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 167003.26 |  |  |  |  | 167003.26 | X | x | x | x
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m | 1147 | 19.2 | 22022.4 | 22022.4 |  | 1147 | 19.2 | 22022.4 | 22022.4 |  |  | x | x | x
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 | 1739.48 | 1.92 | 3339.8 | 3339.8 |  | 1739.48 | 1.92 | 3339.8 | 3339.8 |  |  | x | x | x
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 | 86.98 | 92.95 | 8084.79 | 8084.79 |  | 86.98 | 92.95 | 8084.79 | 8084.79 |  |  | x | x | x
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 36.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 43.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 50.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 56.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 71.17 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 77.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 186.95 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 192.56 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 | 1394.48 | 59.31 | 82706.61 | 82706.61 |  | 1394.48 | 59.31 | 82706.61 | 82706.61 |  |  | x | x | x
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 | 345 | 67.39 | 23249.55 | 23249.55 |  | 345 | 67.39 | 23249.55 | 23249.55 |  |  | x | x | x
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 80.44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 60.11 | un | 70 | 60.11 | 4207.7 | 4207.7 |  | 70 | 60.11 | 4207.7 | 4207.7 |  |  | x | x | x
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 108.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 137.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.56 | m2 | 1080.55 | 8.56 | 9249.51 | 9249.51 |  | 1080.55 | 8.56 | 9249.51 | 9249.51 |  |  | x | x | x
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 10.03 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.34 | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.7905 | 419.7905 | 540.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.1848 | 366.1848 | 471.43 | un | 30 | 471.43 | 14142.9 | 14142.9 |  | 30 | 471.43 | 14142.9 | 14142.9 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 12769.67 |  |  |  |  | 12769.67 | X | x | x | x
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 102.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 101.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 34.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 31.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 60.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 55.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 30.54 | m2 | 264.36 | 30.54 | 8073.55 | 8073.55 |  | 264.36 | 30.54 | 8073.55 | 8073.55 |  |  | x | x | x
820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 365.31 | 365.31 | 470.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 129.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 201.69 | 201.69 | 259.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.6769 | 146.7754 | 188.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.4613 | 123.6421 | 159.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.837 | 152.8614 | 196.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.9053 | 148.6695 | 191.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.4369 | 273.4369 | 352.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.2359 | 246.2359 | 317 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.597 | 280.597 | 361.24 | un | 13 | 361.24 | 4696.12 | 4696.12 |  | 13 | 361.24 | 4696.12 | 4696.12 |  |  | x | x | x
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.6653 | 275.6653 | 354.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.5194 | 283.5194 | 365 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 587.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 74.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 70.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 192.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 23.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 285.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 114.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 542.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 217.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 619.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 247.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 743.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 297.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1117.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 446.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 89.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 36.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 690.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 90.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 92.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 17.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 7.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 25.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 210.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 72.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 29.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 104.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 41.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 113.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 154.39 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 22.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 18.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 547.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 383.3 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 680.15 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 272.14 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1131.82 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 452.55 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1886.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 754.69 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2216.88 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 886.58 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 827.48 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 330.81 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2197.04 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 848.64 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 689.42 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 275.67 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 623.26 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 249.21 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 721.18 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 288.47 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 43.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 508.57 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 203.34 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 649.27 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 260.24 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 664.71 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 265.98 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1966.79 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 786.9 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.42 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 44.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 78.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 53.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 18.13 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 29.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 56.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 147.77 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.91 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 68.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 27.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 221.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 154.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 518.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 207.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 247 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 98.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 171.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 68.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 191.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 76.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.6 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.7 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 103.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 184.51 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 158.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 100.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 681.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 9194.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11361.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14322.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 20059.01 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 23398.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 38085.35 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6346.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 7107.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 52184.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 72993.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 364.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 83.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 343.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 452.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1812.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1962.36 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 8.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 73.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 264.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 160.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 249.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 549.19 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 156.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 610.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 594.17 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 652.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 639.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 711.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 833.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1454.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1457.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1739.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2674.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 965.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1086.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1169.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1393.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1843.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1212.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1099.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1467.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1278.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 2010.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 2013.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2076.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2095.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 53.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 145.95 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 344.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 249.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3567.07 | 3567.07 | 4592.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 23.6145 | 4850.26 | 4873.8745 | 6274.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 41.9 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 116.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 31.04 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 8.96 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 9.08 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 62.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.84 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 18.37 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 20.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 40.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 39.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 47.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 58.98 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 595.63 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 71.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  |  |  | 0 | 26.24 | 23.616 | 30.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.74 | 14.166 | 18.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 162.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 395.25 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1156.69 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 600.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 786.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 751.77 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 175.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 381.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.165 | 414.5499 | 533.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 946.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1167.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 132.5042 | 975.73 | 997.4107 | 1284.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 40.8358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 72.9389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1525.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1800.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 288.3426 | 1918.77 | 1986.4014 | 2557.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 88.8767 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 158.7133 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 40.7526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3282.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5809.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10287.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.3813 | 1373.5472 | 1768.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.3381 | 1931.7999 | 2487 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3535.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4511.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7832.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13788.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6815 | 2252.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.7713 | 2464.9494 | 3173.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4514.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5740.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9859.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 17288.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 58.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 68.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 85.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.395 | 90.7279 | 116.8 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 148 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.425 | 158.3167 | 203.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 259.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 128.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 161.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 194.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.755 | 196.6467 | 253.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 311.75 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.745 | 292.9224 | 377.11 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 442.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 636.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 947.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.6616 | 1127.9599 | 1452.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2510.51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 208.31 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 244.78 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 281.23 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.025 | 278.025 | 357.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 434.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.745 | 395.9301 | 509.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 584.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 814.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1227.67 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.7216 | 1367.1179 | 1760.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2878.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 300.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700a | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 22.972 | 284.575 | 307.547 | 395.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 5.9045 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 10.9279 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 457.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 559.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 683.39 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 63.279 | 606 | 669.279 | 861.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 15.6489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 28.6572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 6.7987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 1003.89 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1310.02 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 2037.85 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.9692 | 2066.3116 | 2660.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4094.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 125.5478 | 833.8277 | 959.3755 | 1235.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099194 | 20.4787 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.64268 | 66.6333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.20424 | 4.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.2709 | 910.6446 | 1057.9156 | 1361.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11187 | 23.0951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75772 | 78.5604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.4455 | 1037.7115 | 1223.157 | 1574.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13286 | 27.4289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94809 | 98.298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.452 | 1167.6622 | 1392.1142 | 1792.21 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15424 | 31.8437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1425 | 118.4585 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.4979 | 816.0757 | 1006.5949 | 1295.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 131.6705 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 22.0423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.8325 | 960.4815 | 1200.1482 | 1545.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5438 | 112.2675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 163.182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 27.383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.9253 | 1197.4554 | 1517.5117 | 1953.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.722 | 149.0569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 214.7462 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 36.1222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.8162 | 1438.0018 | 1839.9771 | 2368.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9035 | 186.5276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 267.2653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 45.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1840.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2531.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3095.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.5229 | 1596.9163 | 1824.4392 | 2348.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17396 | 35.9133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1684 | 121.1426 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2438 | 1740.1763 | 2009.4201 | 2586.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19441 | 40.1355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3738 | 142.439 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 338.2438 | 1977.1063 | 2315.3501 | 2980.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22823 | 47.1185 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7135 | 177.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 408.8484 | 2219.5463 | 2628.3947 | 3383.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26284 | 54.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0612 | 213.7001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.6461 | 1573.9558 | 1934.7718 | 2490.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82631 | 170.5917 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 250.1739 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 41.8804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 575.3817 | 1848.3268 | 2302.5231 | 2964.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0332 | 213.3083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 310.0457 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 52.0277 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.8581 | 2298.5773 | 2905.5136 | 3740.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3718 | 283.2081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 408.0177 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 68.6323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.7507 | 2755.6154 | 3518.1978 | 4529.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7166 | 354.4024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 507.804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 85.5443 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3527.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4283.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4859.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5911.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 469.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 707.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1274.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1657.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2279.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 527.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 809.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1354.12 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1889.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2646.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 896.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1396.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2403.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3479.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4799.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 7128.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10651.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2169.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2354.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2627.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2802.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3096.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 1163.1853 | 1243.4763 | 1600.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 1236.2688 | 1333.5247 | 1716.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 1344.1079 | 1466.1806 | 1887.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2168.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 1706.5997 | 1943.3736 | 2501.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 2302.1095 | 2394.5363 | 3082.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 2541.2301 | 2647.3226 | 3408.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 2893.2401 | 3019.3106 | 3887.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4434.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 4155.6162 | 3917.0724 | 5042.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.2479 | 4547.5244 | 4294.0065 | 5528.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90193 | 186.2034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 272.4118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 45.6327 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.6335 | 5515.4124 | 4913.6368 | 6325.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.123 | 231.8474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 338.1008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 56.6853 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 861.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 954.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 1006.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1273.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1542.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2412 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3440.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4631.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7504.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 10078.87 |  |  |  |  | 10078.87 | X | x | x | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 105.83 | 105.83 | 136.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 114.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 67.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 161.83 | un | 11 | 161.83 | 1780.13 | 1780.13 |  | 11 | 161.83 | 1780.13 | 1780.13 |  |  | x | x | x
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 120.76 | un | 11 | 120.76 | 1328.36 | 1328.36 |  | 11 | 120.76 | 1328.36 | 1328.36 |  |  | x | x | x
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 76.44 | 76.44 | 98.41 | un | 11 | 98.41 | 1082.51 | 1082.51 |  | 11 | 98.41 | 1082.51 | 1082.51 |  |  | x | x | x
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 98 | 98 | 126.17 | un | 11 | 126.17 | 1387.87 | 1387.87 |  | 11 | 126.17 | 1387.87 | 1387.87 |  |  | x | x | x
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4303.64 | 4303.64 | 5540.51 | gb | 1 | 4500 | 5540.51 | 4500 |  | 1 | 4500 | 5540.51 | 4500 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 552217.89 | 545608.75 | 545608.75 |  |  | 552217.89 | 545608.75 | 545608.75 | x | x |  | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 361325.58 | 355756.95 | 355756.95 |  |  | 361325.58 | 355756.95 | 355756.95 |  | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 179772.93 | 179772.93 | 179772.93 |  |  | 179772.93 | 179772.93 | 179772.93 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 11119.38 | 10078.87 | 10078.87 |  |  | 11119.38 | 10078.87 | 10078.87 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 5530 | m2 | 98.6634 | ÁREA ATUAL |  | 5530 | m2 | 98.6634 | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [8 empty] | 921149.01 |  | CONFERÊNCIA |  | 552217.89 | 545608.75 | 545608.75 |  |  | 552217.89 | 545608.75 | 545608.75 | x | x
921747.99
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on R1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on U1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on Q3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H25: =MF3 pré x 0,50294
Note on H26: =MF3 pré x 0,33088
Note on H27: =MF3 pré x 0,411765
Note on H33: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H34: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H35: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H36: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H79: 1ª CAT 1000m
Note on H84: 1ª CAT 1000m
Note on H85: 2ª CAT 200m
Note on H114: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H115: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H119: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H120: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H121: escarificação e conformação do subleito
Note on H122: solo esrabilizado 100% PN
Note on H123: solo esrabilizado 100% PI
Note on H218: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H219: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H220: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H221: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H222: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H223: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H224: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H225: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H231: DER =paver 4cm
Note on H232: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H233: DER =paver 6cm
Note on H234: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H235: DER =paver 8cm
Note on H236: DER =paver 8cm/0,83
Note on H237: DER =paver 6cm*0,92
Note on H238: =paver cinza + 10%
Note on H239: DER menos colchão
Note on H240: =paver cinza + 10%
Note on H241: DER menos colchão
Note on H242: =paver cinza + 10%
Note on H243: DER =paver 8cm/0,83
Note on H244: =paver cinza + 10%
Note on H245: DER =paver 4cm
Note on H246: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H247: DER =paver 6cm
Note on H248: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H249: DER menos colchão
Note on H250: DER =paver 8cm/0,83
Note on H251: =paver 10 cm + 10%
Note on H252: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H253: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H257: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H258: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H263: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H268: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H273: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H276: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H279: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H282: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H285: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H288: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H291: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H294: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H297: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H300: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H303: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H307: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H311: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H315: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H319: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H323: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H328: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H333: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H339: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H345: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H351: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H357: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H362: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H368: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H374: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H380: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H386: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H395: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H476: =MF3 pré x 0,50294
Note on H477: =MF3 pré x 0,33088
Note on H478: =MF3 pré x 0,411765
Note on H489: Colchão argila DER 1,78 /m2 c/ 15 cm
Note on H494: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H498: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H502: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H506: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H512: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H513: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H514: solo esrabilizado 100% PN
Note on H515: solo esrabilizado 100% PI
Note on H522: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H523: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H524: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H525: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H526: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H527: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H528: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H529: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H530: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H533: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H537: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H541: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H545: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H549: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H553: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H558: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H563: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H569: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H574: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H580: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H586: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H597: DER =paver 4cm
Note on H598: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H599: DER =paver 6cm
Note on H600: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H601: DER =paver 8cm
Note on H602: DER =paver 8cm/0,83
Note on H603: DER =paver 6cm*0,92
Note on H604: =paver cinza + 10%
Note on H605: DER menos colchão
Note on H606: =paver cinza + 10%
Note on H607: DER menos colchão
Note on H608: =paver cinza + 10%
Note on H609: DER =paver 8cm/0,83
Note on H610: =paver cinza + 10%
Note on H611: DER =paver 4cm
Note on H612: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H613: DER =paver 6cm
Note on H614: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H615: DER menos colchão
Note on H616: DER =paver 8cm/0,83
Note on H617: =paver 10 cm + 10%
Note on H618: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H625: FAIXA ELEVADA COMPOR : Caso a Caso : conforme dimensões da Rua
Note on H626: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H627: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H628: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H629: Piso Tátil = 1,89 m2 Área da Rampa = 7,80 m2 Concreto 11 mpa = 0,39 m3 Brita = 0,39 m3 Escavação = 0,59 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H630: Piso Tátil = 1,35 m2 Área da Rampa = 7,65 m2 Concreto 11 mpa = 0,38 m3 Brita = 0,38 m3 Escavação = 0,57 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H682: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H683: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H684: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H685: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H686: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H687: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H688: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H689: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H690: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on C725: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on C726: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on C727: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on C728: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on C729: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on C730: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on C732: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on C734: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C736: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C738: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C740: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on C742: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on C744: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on C746: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on C748: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on C750: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on C752: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on C753: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on C755: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on C757: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on C759: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on C761: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on C763: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on C765: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on C767: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on C768: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on C769: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C770: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C771: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on C773: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C775: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on C777: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on C778: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on C780: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on C781: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on C783: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on C784: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C785: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on C787: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C789: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C791: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C793: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C795: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C797: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C799: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C801: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C803: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C805: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on C806: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on C808: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on C810: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on C812: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C814: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C816: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C818: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C820: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C822: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on C824: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on C825: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on C827: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on C828: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on C829: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on C830: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on C831: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on C832: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on C833: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on C834: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on C835: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on C836: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on C838: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C840: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C842: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C844: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on C845: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C847: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on C849: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on C851: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on C853: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C855: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C857: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C858: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C860: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C861: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on H863: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H864: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H865: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H866: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H867: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H868: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H869: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H870: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H871: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H872: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H873: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H874: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H875: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H876: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H877: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H878: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H879: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H880: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H881: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H882: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H883: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H884: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H885: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H886: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H887: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H888: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H889: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H890: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H891: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H892: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H893: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H894: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H895: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H896: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H897: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H898: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H899: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H900: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H901: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H902: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H903: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H904: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H905: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H906: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H907: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H908: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H909: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H910: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H911: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H912: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H913: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H914: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H915: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H916: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H917: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H918: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H919: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H920: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H921: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H922: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H923: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H924: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H925: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H926: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H927: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H928: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H929: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H969: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H970: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H972: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H973: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H974: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H1885: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1886: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1887: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1888: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1889: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1890: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on H1891: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1892: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on H1893: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1894: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## Av. Kennedy
[10 empty] | cartilha | [5 empty] | cartilha |  |  | cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER outubro 2019
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 18.74%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 28.74%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | Catanduvas |  | SAM | 30 | [13 empty] | SAM | 30
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  | LOTE | 01 | [13 empty] | LOTE nº | 01
Local da Obra: |  | Av. Presidente Kennedy
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2491.33 |  |  |  |  | 2491.33 | X | x | x | x
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 42.91 | 42.91 | 55.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 27.33 | 27.33 | 35.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 |  |  |  |  | 511.9038 | 307.1422 | 395.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000J | DER | Placa de Obra 2,00 x 1,00 |  |  |  |  | 932.48 | 559.488 | 720.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 |  |  |  |  | 1845.755 | 1107.453 | 1425.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  |  |  |  | 3225.27 | 1935.162 | 2491.33 | un | 1 | 2491.33 | 2491.33 | 2491.33 |  | 1 | 2491.33 | 2491.33 | 2491.33 |  |  | x | x | x
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 178.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 100.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 5.37 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.44 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 41.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.43 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 31.14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 3.32 | 9.35 | 12.04 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.48 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.05 | 7.05 | 11.1 | 14.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411000 | DER | Aterro com mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 20.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro com mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 30.618 | 69.56 | 100.178 | 128.97 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 34.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 40.79 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 60.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 78.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 94.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 101.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 115.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 130.49 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 145.59 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 92.16 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 104.88 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 109.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 121.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 133.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 144.53 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.9077 | 78.9037 | 101.58 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.9938 | 85.6818 | 110.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 102.6 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531000 | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 220.51 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 124.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 29.5974 | 79.37 | 98.0707 | 126.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 89.4 | 109.3284 | 140.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 82793.9 |  |  |  |  | 82793.9 | X | x | x | x
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.36923 | 0.36923 | 0.48 | m2 | 1296 | 0.48 | 622.08 | 622.08 |  | 1296 | 0.48 | 622.08 | 622.08 |  |  | x | x | x
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 | 2592 | 0.27 | 699.84 | 699.84 |  | 2592 | 0.27 | 699.84 | 699.84 |  |  | x | x | x
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 463 | 1 | 246.04 | 2127.5895 | 2373.6295 | 3055.81 | ton | 1.3 | 3055.81 | 3972.55 | 3972.55 |  | 1.3 | 3055.81 | 3972.55 | 3972.55 |  |  | x | x | x
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 88.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.86 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.21 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.65 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.77 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 8.02 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 156.07 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 163.2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 292.63 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 227.5 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 127.13 | 146.7568 | 188.93 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 113.6 | 133.2267 | 171.52 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 134.06 | 215.29 | 29810.92 | 28861.78 |  | 134.06 | 215.29 | 29810.92 | 28861.78 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 6.57 | 4187.71 | 27513.25 | 27513.25 |  | 6.57 | 4187.71 | 27513.25 | 27513.25 |  | xx | x | x | x
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000A | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 201.01 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3543.9195 | 3840.3595 | 4944.08 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 210.61 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 3459.4254 | 3755.8654 | 4835.3 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 261.01 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 290.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [18 empty] | y | x | x
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 50.27 | 215.29 | 11178.54 | 10822.63 |  | 50.27 | 215.29 | 11178.54 | 10822.63 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 2.46 | 4187.71 | 10301.77 | 10301.77 |  | 2.46 | 4187.71 | 10301.77 | 10301.77 |  | xx | x | x | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.44 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.335 | 13.335 | 17.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.5 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 84.56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 1.9224 | 77.37 | 79.2924 | 102.08 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.1906 | 20.88 | 28.0706 | 36.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 47.29 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.96 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.64 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.99 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 54.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 62.74 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 41523.1 |  |  |  |  | 41523.1 | X | x | x | x
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m | 259 | 19.2 | 4972.8 | 4972.8 |  | 259 | 19.2 | 4972.8 | 4972.8 |  |  | x | x | x
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 | 436.8 | 1.92 | 838.66 | 838.66 |  | 436.8 | 1.92 | 838.66 | 838.66 |  |  | x | x | x
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 | 21.84 | 92.95 | 2030.03 | 2030.03 |  | 21.84 | 92.95 | 2030.03 | 2030.03 |  |  | x | x | x
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 36.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 43.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 50.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 56.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 71.17 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 77.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 186.95 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 192.56 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 | 309.3 | 59.31 | 18344.58 | 18344.58 |  | 309.3 | 59.31 | 18344.58 | 18344.58 |  |  | x | x | x
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 | 127.5 | 67.39 | 8592.23 | 8592.23 |  | 127.5 | 67.39 | 8592.23 | 8592.23 |  |  | x | x | x
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 80.44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 60.11 | un | 16 | 60.11 | 961.76 | 961.76 |  | 16 | 60.11 | 961.76 | 961.76 |  |  | x | x | x
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 108.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 137.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.56 | m2 | 235 | 8.56 | 2011.6 | 2011.6 |  | 235 | 8.56 | 2011.6 | 2011.6 |  |  | x | x | x
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 10.03 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.34 | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.7905 | 419.7905 | 540.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.1848 | 366.1848 | 471.43 | un | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 3776.99 |  |  |  |  | 3776.99 | X | x | x | x
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 102.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 101.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 34.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 31.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 60.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 55.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 30.54 | m2 | 76.36 | 30.54 | 2332.03 | 2332.03 |  | 76.36 | 30.54 | 2332.03 | 2332.03 |  |  | x | x | x
820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 365.31 | 365.31 | 470.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 129.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 201.69 | 201.69 | 259.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.6769 | 146.7754 | 188.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.4613 | 123.6421 | 159.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.837 | 152.8614 | 196.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.9053 | 148.6695 | 191.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.4369 | 273.4369 | 352.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.2359 | 246.2359 | 317 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.597 | 280.597 | 361.24 | un | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  |  | x | x | x
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.6653 | 275.6653 | 354.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.5194 | 283.5194 | 365 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 587.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 74.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 70.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 192.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 23.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 285.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 114.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 542.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 217.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 619.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 247.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 743.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 297.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1117.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 446.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 89.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 36.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 690.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 90.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 92.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 17.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 7.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 25.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 210.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 72.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 29.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 104.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 41.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 113.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 154.39 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 22.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 18.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 547.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 383.3 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 680.15 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 272.14 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1131.82 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 452.55 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1886.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 754.69 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2216.88 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 886.58 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 827.48 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 330.81 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2197.04 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 848.64 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 689.42 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 275.67 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 623.26 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 249.21 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 721.18 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 288.47 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 43.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 508.57 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 203.34 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 649.27 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 260.24 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 664.71 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 265.98 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1966.79 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 786.9 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.42 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 44.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 78.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 53.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 18.13 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 29.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 56.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 147.77 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.91 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 68.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 27.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 221.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 154.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 518.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 207.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 247 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 98.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 171.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 68.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 191.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 76.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.6 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.7 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 103.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 184.51 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 158.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 100.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 681.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 9194.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11361.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14322.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 20059.01 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 23398.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 38085.35 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6346.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 7107.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 52184.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 72993.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 364.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 83.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 343.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 452.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1812.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1962.36 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 8.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 73.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 264.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 160.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 249.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 549.19 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 156.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 610.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 594.17 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 652.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 639.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 711.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 833.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1454.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1457.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1739.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2674.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 965.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1086.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1169.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1393.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1843.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1212.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1099.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1467.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1278.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 2010.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 2013.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2076.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2095.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 53.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 145.95 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 344.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 249.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3567.07 | 3567.07 | 4592.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 23.6145 | 4850.26 | 4873.8745 | 6274.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 41.9 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 116.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 31.04 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 8.96 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 9.08 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 62.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.84 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 18.37 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 20.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 40.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 39.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 47.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 58.98 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 595.63 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 71.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  |  |  | 0 | 26.24 | 23.616 | 30.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.74 | 14.166 | 18.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 162.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 395.25 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1156.69 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 600.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 786.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 751.77 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 175.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 381.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.165 | 414.5499 | 533.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 946.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1167.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 132.5042 | 975.73 | 997.4107 | 1284.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 40.8358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 72.9389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1525.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1800.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 288.3426 | 1918.77 | 1986.4014 | 2557.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 88.8767 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 158.7133 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 40.7526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3282.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5809.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10287.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.3813 | 1373.5472 | 1768.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.3381 | 1931.7999 | 2487 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3535.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4511.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7832.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13788.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6815 | 2252.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.7713 | 2464.9494 | 3173.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4514.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5740.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9859.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 17288.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 58.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 68.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 85.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.395 | 90.7279 | 116.8 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 148 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.425 | 158.3167 | 203.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 259.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 128.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 161.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 194.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.755 | 196.6467 | 253.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 311.75 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.745 | 292.9224 | 377.11 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 442.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 636.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 947.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.6616 | 1127.9599 | 1452.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2510.51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 208.31 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 244.78 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 281.23 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.025 | 278.025 | 357.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 434.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.745 | 395.9301 | 509.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 584.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 814.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1227.67 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.7216 | 1367.1179 | 1760.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2878.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 300.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700a | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 22.972 | 284.575 | 307.547 | 395.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 5.9045 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 10.9279 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 457.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 559.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 683.39 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 63.279 | 606 | 669.279 | 861.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 15.6489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 28.6572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 6.7987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 1003.89 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1310.02 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 2037.85 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.9692 | 2066.3116 | 2660.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4094.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 125.5478 | 833.8277 | 959.3755 | 1235.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099194 | 20.4787 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.64268 | 66.6333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.20424 | 4.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.2709 | 910.6446 | 1057.9156 | 1361.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11187 | 23.0951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75772 | 78.5604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.4455 | 1037.7115 | 1223.157 | 1574.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13286 | 27.4289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94809 | 98.298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.452 | 1167.6622 | 1392.1142 | 1792.21 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15424 | 31.8437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1425 | 118.4585 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.4979 | 816.0757 | 1006.5949 | 1295.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 131.6705 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 22.0423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.8325 | 960.4815 | 1200.1482 | 1545.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5438 | 112.2675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 163.182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 27.383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.9253 | 1197.4554 | 1517.5117 | 1953.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.722 | 149.0569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 214.7462 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 36.1222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.8162 | 1438.0018 | 1839.9771 | 2368.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9035 | 186.5276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 267.2653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 45.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1840.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2531.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3095.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.5229 | 1596.9163 | 1824.4392 | 2348.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17396 | 35.9133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1684 | 121.1426 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2438 | 1740.1763 | 2009.4201 | 2586.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19441 | 40.1355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3738 | 142.439 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 338.2438 | 1977.1063 | 2315.3501 | 2980.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22823 | 47.1185 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7135 | 177.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 408.8484 | 2219.5463 | 2628.3947 | 3383.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26284 | 54.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0612 | 213.7001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.6461 | 1573.9558 | 1934.7718 | 2490.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82631 | 170.5917 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 250.1739 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 41.8804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 575.3817 | 1848.3268 | 2302.5231 | 2964.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0332 | 213.3083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 310.0457 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 52.0277 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.8581 | 2298.5773 | 2905.5136 | 3740.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3718 | 283.2081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 408.0177 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 68.6323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.7507 | 2755.6154 | 3518.1978 | 4529.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7166 | 354.4024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 507.804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 85.5443 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3527.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4283.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4859.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5911.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 469.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 707.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1274.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1657.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2279.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 527.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 809.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1354.12 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1889.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2646.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 896.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1396.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2403.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3479.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4799.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 7128.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10651.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2169.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2354.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2627.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2802.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3096.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 1163.1853 | 1243.4763 | 1600.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 1236.2688 | 1333.5247 | 1716.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 1344.1079 | 1466.1806 | 1887.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2168.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 1706.5997 | 1943.3736 | 2501.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 2302.1095 | 2394.5363 | 3082.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 2541.2301 | 2647.3226 | 3408.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 2893.2401 | 3019.3106 | 3887.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4434.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 4155.6162 | 3917.0724 | 5042.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.2479 | 4547.5244 | 4294.0065 | 5528.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90193 | 186.2034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 272.4118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 45.6327 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.6335 | 5515.4124 | 4913.6368 | 6325.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.123 | 231.8474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 338.1008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 56.6853 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 861.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 954.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 1006.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1273.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1542.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2412 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3440.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4631.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7504.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 7062.02 |  |  |  |  | 7062.02 | X | x | x | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 105.83 | 105.83 | 136.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 114.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 67.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 161.83 | un | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  |  | x | x | x
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 120.76 | un | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  |  | x | x | x
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 76.44 | 76.44 | 98.41 | un | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  |  | x | x | x
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 98 | 98 | 126.17 | un | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  |  | x | x | x
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4303.64 | 4303.64 | 5540.51 | gb | 1 | 5540.51 | 5540.51 | 5540.51 |  | 1 | 5540.51 | 5540.51 | 5540.51 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 138952.39 | 137647.34 | 137647.34 |  |  | 138952.39 | 137647.34 | 137647.34 | x | x |  | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 86590.28 | 85285.23 | 85285.23 |  |  | 86590.28 | 85285.23 | 85285.23 |  | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 45300.09 | 45300.09 | 45300.09 |  |  | 45300.09 | 45300.09 | 45300.09 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 7062.02 | 7062.02 | 7062.02 |  |  | 7062.02 | 7062.02 | 7062.02 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 5530 | m2 | 24.891 | ÁREA ATUAL |  | 5530 | m2 | 24.891 | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [8 empty] | 921149.01 |  | CONFERÊNCIA |  | 138952.39 | 137647.34 | 137647.34 |  |  | 138952.39 | 137647.34 | 137647.34 | x | x
921747.99
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on R1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on U1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on Q3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H25: =MF3 pré x 0,50294
Note on H26: =MF3 pré x 0,33088
Note on H27: =MF3 pré x 0,411765
Note on H33: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H34: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H35: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H36: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H79: 1ª CAT 1000m
Note on H84: 1ª CAT 1000m
Note on H85: 2ª CAT 200m
Note on H114: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H115: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H119: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H120: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H121: escarificação e conformação do subleito
Note on H122: solo esrabilizado 100% PN
Note on H123: solo esrabilizado 100% PI
Note on H218: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H219: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H220: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H221: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H222: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H223: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H224: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H225: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H231: DER =paver 4cm
Note on H232: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H233: DER =paver 6cm
Note on H234: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H235: DER =paver 8cm
Note on H236: DER =paver 8cm/0,83
Note on H237: DER =paver 6cm*0,92
Note on H238: =paver cinza + 10%
Note on H239: DER menos colchão
Note on H240: =paver cinza + 10%
Note on H241: DER menos colchão
Note on H242: =paver cinza + 10%
Note on H243: DER =paver 8cm/0,83
Note on H244: =paver cinza + 10%
Note on H245: DER =paver 4cm
Note on H246: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H247: DER =paver 6cm
Note on H248: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H249: DER menos colchão
Note on H250: DER =paver 8cm/0,83
Note on H251: =paver 10 cm + 10%
Note on H252: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H253: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H257: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H258: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H263: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H268: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H273: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H276: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H279: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H282: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H285: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H288: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H291: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H294: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H297: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H300: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H303: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H307: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H311: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H315: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H319: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H323: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H328: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H333: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H339: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H345: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H351: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H357: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H362: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H368: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H374: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H380: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H386: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H395: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H476: =MF3 pré x 0,50294
Note on H477: =MF3 pré x 0,33088
Note on H478: =MF3 pré x 0,411765
Note on H489: Colchão argila DER 1,78 /m2 c/ 15 cm
Note on H494: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H498: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H502: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H506: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H512: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H513: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H514: solo esrabilizado 100% PN
Note on H515: solo esrabilizado 100% PI
Note on H522: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H523: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H524: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H525: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H526: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H527: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H528: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H529: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H530: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H533: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H537: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H541: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H545: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H549: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H553: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H558: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H563: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H569: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H574: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H580: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H586: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H597: DER =paver 4cm
Note on H598: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H599: DER =paver 6cm
Note on H600: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H601: DER =paver 8cm
Note on H602: DER =paver 8cm/0,83
Note on H603: DER =paver 6cm*0,92
Note on H604: =paver cinza + 10%
Note on H605: DER menos colchão
Note on H606: =paver cinza + 10%
Note on H607: DER menos colchão
Note on H608: =paver cinza + 10%
Note on H609: DER =paver 8cm/0,83
Note on H610: =paver cinza + 10%
Note on H611: DER =paver 4cm
Note on H612: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H613: DER =paver 6cm
Note on H614: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H615: DER menos colchão
Note on H616: DER =paver 8cm/0,83
Note on H617: =paver 10 cm + 10%
Note on H618: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H625: FAIXA ELEVADA COMPOR : Caso a Caso : conforme dimensões da Rua
Note on H626: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H627: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H628: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H629: Piso Tátil = 1,89 m2 Área da Rampa = 7,80 m2 Concreto 11 mpa = 0,39 m3 Brita = 0,39 m3 Escavação = 0,59 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H630: Piso Tátil = 1,35 m2 Área da Rampa = 7,65 m2 Concreto 11 mpa = 0,38 m3 Brita = 0,38 m3 Escavação = 0,57 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H682: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H683: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H684: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H685: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H686: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H687: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H688: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H689: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H690: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on C725: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on C726: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on C727: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on C728: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on C729: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on C730: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on C732: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on C734: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C736: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C738: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C740: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on C742: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on C744: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on C746: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on C748: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on C750: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on C752: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on C753: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on C755: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on C757: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on C759: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on C761: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on C763: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on C765: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on C767: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on C768: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on C769: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C770: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C771: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on C773: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C775: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on C777: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on C778: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on C780: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on C781: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on C783: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on C784: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C785: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on C787: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C789: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C791: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C793: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C795: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C797: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C799: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C801: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C803: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C805: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on C806: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on C808: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on C810: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on C812: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C814: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C816: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C818: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C820: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C822: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on C824: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on C825: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on C827: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on C828: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on C829: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on C830: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on C831: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on C832: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on C833: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on C834: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on C835: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on C836: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on C838: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C840: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C842: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C844: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on C845: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C847: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on C849: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on C851: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on C853: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C855: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C857: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C858: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C860: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C861: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on H863: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H864: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H865: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H866: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H867: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H868: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H869: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H870: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H871: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H872: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H873: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H874: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H875: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H876: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H877: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H878: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H879: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H880: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H881: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H882: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H883: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H884: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H885: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H886: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H887: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H888: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H889: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H890: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H891: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H892: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H893: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H894: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H895: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H896: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H897: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H898: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H899: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H900: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H901: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H902: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H903: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H904: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H905: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H906: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H907: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H908: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H909: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H910: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H911: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H912: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H913: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H914: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H915: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H916: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H917: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H918: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H919: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H920: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H921: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H922: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H923: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H924: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H925: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H926: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H927: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H928: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H929: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H969: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H970: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H972: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H973: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H974: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H1885: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1886: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1887: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1888: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1889: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1890: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on H1891: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1892: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on H1893: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1894: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## R. Antônio A.
[10 empty] | cartilha | [5 empty] | cartilha |  |  | cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER outubro 2019
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 18.74%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 28.74%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | Catanduvas |  | SAM | 30 | [13 empty] | SAM | 30
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  | LOTE | 01 | [13 empty] | LOTE nº | 01
Local da Obra: |  | Rua Antônio Ambrósio dos Santos
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 42.91 | 42.91 | 55.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 27.33 | 27.33 | 35.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 |  |  |  |  | 511.9038 | 307.1422 | 395.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000J | DER | Placa de Obra 2,00 x 1,00 |  |  |  |  | 932.48 | 559.488 | 720.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 |  |  |  |  | 1845.755 | 1107.453 | 1425.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  |  |  |  | 3225.27 | 1935.162 | 2491.33 | un |  | 2491.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2491.33 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 178.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 100.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 5.37 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.44 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 41.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.43 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 31.14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 3.32 | 9.35 | 12.04 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.48 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.05 | 7.05 | 11.1 | 14.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411000 | DER | Aterro com mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 20.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro com mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 30.618 | 69.56 | 100.178 | 128.97 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 34.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 40.79 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 60.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 78.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 94.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 101.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 115.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 130.49 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 145.59 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 92.16 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 104.88 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 109.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 121.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 133.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 144.53 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.9077 | 78.9037 | 101.58 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.9938 | 85.6818 | 110.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 102.6 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531000 | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 220.51 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 124.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 29.5974 | 79.37 | 98.0707 | 126.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 89.4 | 109.3284 | 140.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 98020.54 |  |  |  |  | 98020.54 | X | x | x | x
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.36923 | 0.36923 | 0.48 | m2 | 1534 | 0.48 | 736.32 | 736.32 |  | 1534 | 0.48 | 736.32 | 736.32 |  |  | x | x | x
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 | 3068 | 0.27 | 828.36 | 828.36 |  | 3068 | 0.27 | 828.36 | 828.36 |  |  | x | x | x
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 463 | 1 | 246.04 | 2127.5895 | 2373.6295 | 3055.81 | ton | 1.53 | 3055.81 | 4675.39 | 4675.39 |  | 1.53 | 3055.81 | 4675.39 | 4675.39 |  |  | x | x | x
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 88.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.86 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.21 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.65 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.77 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 8.02 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 156.07 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 163.2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 292.63 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 227.5 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 127.13 | 146.7568 | 188.93 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 113.6 | 133.2267 | 171.52 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 158.68 | 215.29 | 35285.67 | 34162.22 |  | 158.68 | 215.29 | 35285.67 | 34162.22 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 7.78 | 4187.71 | 32580.38 | 32580.38 |  | 7.78 | 4187.71 | 32580.38 | 32580.38 |  | xx | x | x | x
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000A | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 201.01 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3543.9195 | 3840.3595 | 4944.08 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 210.61 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 3459.4254 | 3755.8654 | 4835.3 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 261.01 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 290.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [18 empty] | y | x | x
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 59.5 | 215.29 | 13231.02 | 12809.76 |  | 59.5 | 215.29 | 13231.02 | 12809.76 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 2.92 | 4187.71 | 12228.11 | 12228.11 |  | 2.92 | 4187.71 | 12228.11 | 12228.11 |  | xx | x | x | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.44 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.335 | 13.335 | 17.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.5 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 84.56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 1.9224 | 77.37 | 79.2924 | 102.08 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.1906 | 20.88 | 28.0706 | 36.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 47.29 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.96 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.64 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.99 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 54.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 62.74 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 41911.25 |  |  |  |  | 41911.25 | X | x | x | x
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m | 285 | 19.2 | 5472 | 5472 |  | 285 | 19.2 | 5472 | 5472 |  |  | x | x | x
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 | 430.28 | 1.92 | 826.14 | 826.14 |  | 430.28 | 1.92 | 826.14 | 826.14 |  |  | x | x | x
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 | 21.51 | 92.95 | 1999.35 | 1999.35 |  | 21.51 | 92.95 | 1999.35 | 1999.35 |  |  | x | x | x
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 36.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 43.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 50.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 56.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 71.17 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 77.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 186.95 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 192.56 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 | 355.28 | 59.31 | 21071.66 | 21071.66 |  | 355.28 | 59.31 | 21071.66 | 21071.66 |  |  | x | x | x
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 | 75 | 67.39 | 5054.25 | 5054.25 |  | 75 | 67.39 | 5054.25 | 5054.25 |  |  | x | x | x
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 80.44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 60.11 | un | 23 | 60.11 | 1382.53 | 1382.53 |  | 23 | 60.11 | 1382.53 | 1382.53 |  |  | x | x | x
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 108.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 137.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.56 | m2 | 272.65 | 8.56 | 2333.88 | 2333.88 |  | 272.65 | 8.56 | 2333.88 | 2333.88 |  |  | x | x | x
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 10.03 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.34 | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.7905 | 419.7905 | 540.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.1848 | 366.1848 | 471.43 | un | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 3503.36 |  |  |  |  | 3503.36 | X | x | x | x
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 102.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 101.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 34.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 31.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 60.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 55.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 30.54 | m2 | 67.4 | 30.54 | 2058.4 | 2058.4 |  | 67.4 | 30.54 | 2058.4 | 2058.4 |  |  | x | x | x
820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 365.31 | 365.31 | 470.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 129.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 201.69 | 201.69 | 259.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.6769 | 146.7754 | 188.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.4613 | 123.6421 | 159.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.837 | 152.8614 | 196.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.9053 | 148.6695 | 191.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.4369 | 273.4369 | 352.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.2359 | 246.2359 | 317 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.597 | 280.597 | 361.24 | un | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  |  | x | x | x
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.6653 | 275.6653 | 354.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.5194 | 283.5194 | 365 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 587.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 74.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 70.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 192.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 23.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 285.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 114.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 542.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 217.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 619.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 247.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 743.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 297.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1117.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 446.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 89.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 36.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 690.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 90.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 92.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 17.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 7.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 25.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 210.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 72.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 29.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 104.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 41.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 113.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 154.39 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 22.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 18.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 547.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 383.3 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 680.15 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 272.14 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1131.82 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 452.55 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1886.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 754.69 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2216.88 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 886.58 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 827.48 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 330.81 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2197.04 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 848.64 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 689.42 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 275.67 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 623.26 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 249.21 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 721.18 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 288.47 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 43.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 508.57 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 203.34 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 649.27 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 260.24 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 664.71 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 265.98 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1966.79 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 786.9 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.42 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 44.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 78.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 53.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 18.13 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 29.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 56.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 147.77 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.91 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 68.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 27.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 221.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 154.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 518.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 207.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 247 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 98.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 171.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 68.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 191.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 76.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.6 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.7 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 103.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 184.51 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 158.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 100.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 681.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 9194.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11361.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14322.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 20059.01 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 23398.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 38085.35 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6346.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 7107.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 52184.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 72993.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 364.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 83.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 343.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 452.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1812.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1962.36 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 8.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 73.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 264.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 160.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 249.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 549.19 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 156.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 610.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 594.17 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 652.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 639.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 711.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 833.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1454.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1457.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1739.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2674.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 965.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1086.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1169.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1393.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1843.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1212.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1099.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1467.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1278.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 2010.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 2013.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2076.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2095.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 53.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 145.95 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 344.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 249.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3567.07 | 3567.07 | 4592.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 23.6145 | 4850.26 | 4873.8745 | 6274.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 41.9 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 116.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 31.04 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 8.96 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 9.08 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 62.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.84 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 18.37 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 20.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 40.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 39.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 47.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 58.98 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 595.63 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 71.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  |  |  | 0 | 26.24 | 23.616 | 30.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.74 | 14.166 | 18.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 162.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 395.25 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1156.69 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 600.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 786.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 751.77 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 175.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 381.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.165 | 414.5499 | 533.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 946.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1167.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 132.5042 | 975.73 | 997.4107 | 1284.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 40.8358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 72.9389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1525.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1800.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 288.3426 | 1918.77 | 1986.4014 | 2557.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 88.8767 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 158.7133 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 40.7526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3282.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5809.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10287.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.3813 | 1373.5472 | 1768.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.3381 | 1931.7999 | 2487 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3535.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4511.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7832.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13788.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6815 | 2252.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.7713 | 2464.9494 | 3173.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4514.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5740.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9859.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 17288.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 58.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 68.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 85.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.395 | 90.7279 | 116.8 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 148 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.425 | 158.3167 | 203.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 259.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 128.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 161.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 194.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.755 | 196.6467 | 253.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 311.75 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.745 | 292.9224 | 377.11 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 442.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 636.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 947.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.6616 | 1127.9599 | 1452.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2510.51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 208.31 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 244.78 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 281.23 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.025 | 278.025 | 357.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 434.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.745 | 395.9301 | 509.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 584.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 814.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1227.67 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.7216 | 1367.1179 | 1760.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2878.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 300.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700a | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 22.972 | 284.575 | 307.547 | 395.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 5.9045 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 10.9279 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 457.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 559.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 683.39 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 63.279 | 606 | 669.279 | 861.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 15.6489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 28.6572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 6.7987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 1003.89 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1310.02 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 2037.85 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.9692 | 2066.3116 | 2660.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4094.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 125.5478 | 833.8277 | 959.3755 | 1235.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099194 | 20.4787 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.64268 | 66.6333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.20424 | 4.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.2709 | 910.6446 | 1057.9156 | 1361.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11187 | 23.0951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75772 | 78.5604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.4455 | 1037.7115 | 1223.157 | 1574.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13286 | 27.4289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94809 | 98.298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.452 | 1167.6622 | 1392.1142 | 1792.21 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15424 | 31.8437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1425 | 118.4585 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.4979 | 816.0757 | 1006.5949 | 1295.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 131.6705 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 22.0423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.8325 | 960.4815 | 1200.1482 | 1545.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5438 | 112.2675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 163.182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 27.383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.9253 | 1197.4554 | 1517.5117 | 1953.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.722 | 149.0569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 214.7462 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 36.1222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.8162 | 1438.0018 | 1839.9771 | 2368.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9035 | 186.5276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 267.2653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 45.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1840.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2531.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3095.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.5229 | 1596.9163 | 1824.4392 | 2348.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17396 | 35.9133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1684 | 121.1426 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2438 | 1740.1763 | 2009.4201 | 2586.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19441 | 40.1355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3738 | 142.439 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 338.2438 | 1977.1063 | 2315.3501 | 2980.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22823 | 47.1185 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7135 | 177.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 408.8484 | 2219.5463 | 2628.3947 | 3383.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26284 | 54.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0612 | 213.7001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.6461 | 1573.9558 | 1934.7718 | 2490.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82631 | 170.5917 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 250.1739 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 41.8804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 575.3817 | 1848.3268 | 2302.5231 | 2964.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0332 | 213.3083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 310.0457 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 52.0277 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.8581 | 2298.5773 | 2905.5136 | 3740.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3718 | 283.2081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 408.0177 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 68.6323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.7507 | 2755.6154 | 3518.1978 | 4529.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7166 | 354.4024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 507.804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 85.5443 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3527.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4283.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4859.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5911.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 469.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 707.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1274.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1657.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2279.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 527.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 809.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1354.12 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1889.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2646.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 896.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1396.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2403.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3479.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4799.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 7128.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10651.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2169.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2354.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2627.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2802.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3096.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 1163.1853 | 1243.4763 | 1600.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 1236.2688 | 1333.5247 | 1716.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 1344.1079 | 1466.1806 | 1887.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2168.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 1706.5997 | 1943.3736 | 2501.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 2302.1095 | 2394.5363 | 3082.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 2541.2301 | 2647.3226 | 3408.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 2893.2401 | 3019.3106 | 3887.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4434.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 4155.6162 | 3917.0724 | 5042.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.2479 | 4547.5244 | 4294.0065 | 5528.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90193 | 186.2034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 272.4118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 45.6327 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.6335 | 5515.4124 | 4913.6368 | 6325.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.123 | 231.8474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 338.1008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 56.6853 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 861.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 954.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 1006.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1273.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1542.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2412 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3440.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4631.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7504.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 1521.51 |  |  |  |  | 1521.51 | X | x | x | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 105.83 | 105.83 | 136.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 114.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 67.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 161.83 | un | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  |  | x | x | x
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 120.76 | un | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  |  | x | x | x
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 76.44 | 76.44 | 98.41 | un | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  |  | x | x | x
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 98 | 98 | 126.17 | un | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  |  | x | x | x
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4303.64 | 4303.64 | 5540.51 | gb |  | 5540.51 | 0 | 0 |  | 0 | 5540.51 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 146501.37 | 144956.66 | 144956.66 |  |  | 146501.37 | 144956.66 | 144956.66 | x | x |  | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 99565.25 | 98020.54 | 98020.54 |  |  | 99565.25 | 98020.54 | 98020.54 |  | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 45414.61 | 45414.61 | 45414.61 |  |  | 45414.61 | 45414.61 | 45414.61 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 1521.51 | 1521.51 | 1521.51 |  |  | 1521.51 | 1521.51 | 1521.51 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 5530 | m2 | 26.2128 | ÁREA ATUAL |  | 5530 | m2 | 26.2128 | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [8 empty] | 921149.01 |  | CONFERÊNCIA |  | 146501.37 | 144956.66 | 144956.66 |  |  | 146501.37 | 144956.66 | 144956.66 | x | x
921747.99
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on R1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on U1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on Q3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H25: =MF3 pré x 0,50294
Note on H26: =MF3 pré x 0,33088
Note on H27: =MF3 pré x 0,411765
Note on H33: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H34: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H35: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H36: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H79: 1ª CAT 1000m
Note on H84: 1ª CAT 1000m
Note on H85: 2ª CAT 200m
Note on H114: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H115: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H119: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H120: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H121: escarificação e conformação do subleito
Note on H122: solo esrabilizado 100% PN
Note on H123: solo esrabilizado 100% PI
Note on H218: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H219: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H220: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H221: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H222: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H223: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H224: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H225: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H231: DER =paver 4cm
Note on H232: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H233: DER =paver 6cm
Note on H234: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H235: DER =paver 8cm
Note on H236: DER =paver 8cm/0,83
Note on H237: DER =paver 6cm*0,92
Note on H238: =paver cinza + 10%
Note on H239: DER menos colchão
Note on H240: =paver cinza + 10%
Note on H241: DER menos colchão
Note on H242: =paver cinza + 10%
Note on H243: DER =paver 8cm/0,83
Note on H244: =paver cinza + 10%
Note on H245: DER =paver 4cm
Note on H246: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H247: DER =paver 6cm
Note on H248: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H249: DER menos colchão
Note on H250: DER =paver 8cm/0,83
Note on H251: =paver 10 cm + 10%
Note on H252: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H253: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H257: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H258: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H263: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H268: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H273: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H276: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H279: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H282: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H285: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H288: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H291: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H294: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H297: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H300: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H303: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H307: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H311: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H315: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H319: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H323: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H328: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H333: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H339: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H345: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H351: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H357: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H362: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H368: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H374: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H380: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H386: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H395: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H476: =MF3 pré x 0,50294
Note on H477: =MF3 pré x 0,33088
Note on H478: =MF3 pré x 0,411765
Note on H489: Colchão argila DER 1,78 /m2 c/ 15 cm
Note on H494: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H498: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H502: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H506: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H512: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H513: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H514: solo esrabilizado 100% PN
Note on H515: solo esrabilizado 100% PI
Note on H522: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H523: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H524: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H525: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H526: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H527: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H528: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H529: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H530: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H533: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H537: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H541: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H545: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H549: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H553: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H558: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H563: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H569: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H574: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H580: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H586: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H597: DER =paver 4cm
Note on H598: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H599: DER =paver 6cm
Note on H600: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H601: DER =paver 8cm
Note on H602: DER =paver 8cm/0,83
Note on H603: DER =paver 6cm*0,92
Note on H604: =paver cinza + 10%
Note on H605: DER menos colchão
Note on H606: =paver cinza + 10%
Note on H607: DER menos colchão
Note on H608: =paver cinza + 10%
Note on H609: DER =paver 8cm/0,83
Note on H610: =paver cinza + 10%
Note on H611: DER =paver 4cm
Note on H612: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H613: DER =paver 6cm
Note on H614: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H615: DER menos colchão
Note on H616: DER =paver 8cm/0,83
Note on H617: =paver 10 cm + 10%
Note on H618: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H625: FAIXA ELEVADA COMPOR : Caso a Caso : conforme dimensões da Rua
Note on H626: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H627: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H628: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H629: Piso Tátil = 1,89 m2 Área da Rampa = 7,80 m2 Concreto 11 mpa = 0,39 m3 Brita = 0,39 m3 Escavação = 0,59 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H630: Piso Tátil = 1,35 m2 Área da Rampa = 7,65 m2 Concreto 11 mpa = 0,38 m3 Brita = 0,38 m3 Escavação = 0,57 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H682: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H683: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H684: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H685: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H686: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H687: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H688: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H689: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H690: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on C725: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on C726: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on C727: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on C728: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on C729: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on C730: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on C732: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on C734: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C736: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C738: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C740: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on C742: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on C744: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on C746: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on C748: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on C750: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on C752: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on C753: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on C755: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on C757: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on C759: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on C761: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on C763: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on C765: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on C767: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on C768: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on C769: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C770: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C771: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on C773: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C775: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on C777: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on C778: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on C780: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on C781: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on C783: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on C784: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C785: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on C787: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C789: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C791: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C793: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C795: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C797: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C799: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C801: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C803: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C805: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on C806: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on C808: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on C810: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on C812: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C814: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C816: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C818: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C820: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C822: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on C824: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on C825: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on C827: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on C828: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on C829: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on C830: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on C831: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on C832: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on C833: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on C834: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on C835: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on C836: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on C838: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C840: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C842: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C844: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on C845: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C847: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on C849: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on C851: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on C853: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C855: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C857: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C858: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C860: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C861: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on H863: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H864: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H865: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H866: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H867: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H868: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H869: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H870: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H871: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H872: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H873: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H874: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H875: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H876: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H877: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H878: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H879: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H880: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H881: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H882: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H883: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H884: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H885: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H886: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H887: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H888: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H889: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H890: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H891: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H892: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H893: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H894: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H895: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H896: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H897: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H898: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H899: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H900: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H901: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H902: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H903: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H904: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H905: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H906: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H907: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H908: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H909: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H910: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H911: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H912: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H913: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H914: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H915: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H916: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H917: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H918: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H919: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H920: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H921: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H922: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H923: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H924: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H925: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H926: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H927: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H928: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H929: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H969: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H970: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H972: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H973: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H974: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H1885: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1886: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1887: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1888: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1889: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1890: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on H1891: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1892: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on H1893: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1894: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## R. João Alves
[10 empty] | cartilha | [5 empty] | cartilha |  |  | cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER outubro 2019
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 18.74%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 28.74%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | Catanduvas |  | SAM | 30 | [13 empty] | SAM | 30
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  | LOTE | 01 | [13 empty] | LOTE nº | 01
Local da Obra: |  | Rua João Francisco Alves de Oliveira
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 42.91 | 42.91 | 55.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 27.33 | 27.33 | 35.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 |  |  |  |  | 511.9038 | 307.1422 | 395.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000J | DER | Placa de Obra 2,00 x 1,00 |  |  |  |  | 932.48 | 559.488 | 720.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 |  |  |  |  | 1845.755 | 1107.453 | 1425.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  |  |  |  | 3225.27 | 1935.162 | 2491.33 | un |  | 2491.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2491.33 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 178.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 100.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 5.37 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.44 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 41.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.43 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 31.14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 3.32 | 9.35 | 12.04 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.48 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.05 | 7.05 | 11.1 | 14.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411000 | DER | Aterro com mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 20.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro com mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 30.618 | 69.56 | 100.178 | 128.97 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 34.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 40.79 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 60.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 78.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 94.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 101.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 115.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 130.49 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 145.59 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 92.16 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 104.88 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 109.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 121.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 133.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 144.53 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.9077 | 78.9037 | 101.58 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.9938 | 85.6818 | 110.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 102.6 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531000 | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 220.51 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 124.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 29.5974 | 79.37 | 98.0707 | 126.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 89.4 | 109.3284 | 140.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 98020.54 |  |  |  |  | 98020.54 | X | x | x | x
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.36923 | 0.36923 | 0.48 | m2 | 1534 | 0.48 | 736.32 | 736.32 |  | 1534 | 0.48 | 736.32 | 736.32 |  |  | x | x | x
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 | 3068 | 0.27 | 828.36 | 828.36 |  | 3068 | 0.27 | 828.36 | 828.36 |  |  | x | x | x
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 463 | 1 | 246.04 | 2127.5895 | 2373.6295 | 3055.81 | ton | 1.53 | 3055.81 | 4675.39 | 4675.39 |  | 1.53 | 3055.81 | 4675.39 | 4675.39 |  |  | x | x | x
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 88.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.86 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.21 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.65 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.77 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 8.02 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 156.07 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 163.2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 292.63 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 227.5 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 127.13 | 146.7568 | 188.93 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 113.6 | 133.2267 | 171.52 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 158.68 | 215.29 | 35285.67 | 34162.22 |  | 158.68 | 215.29 | 35285.67 | 34162.22 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 7.78 | 4187.71 | 32580.38 | 32580.38 |  | 7.78 | 4187.71 | 32580.38 | 32580.38 |  | xx | x | x | x
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000A | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 201.01 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3543.9195 | 3840.3595 | 4944.08 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 210.61 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 3459.4254 | 3755.8654 | 4835.3 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 261.01 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 290.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [18 empty] | y | x | x
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 59.5 | 215.29 | 13231.02 | 12809.76 |  | 59.5 | 215.29 | 13231.02 | 12809.76 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 2.92 | 4187.71 | 12228.11 | 12228.11 |  | 2.92 | 4187.71 | 12228.11 | 12228.11 |  | xx | x | x | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.44 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.335 | 13.335 | 17.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.5 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 84.56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 1.9224 | 77.37 | 79.2924 | 102.08 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.1906 | 20.88 | 28.0706 | 36.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 47.29 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.96 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.64 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.99 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 54.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 62.74 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 47769.51 |  |  |  |  | 47769.51 | X | x | x | x
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m | 345 | 19.2 | 6624 | 6624 |  | 345 | 19.2 | 6624 | 6624 |  |  | x | x | x
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 | 498.3 | 1.92 | 956.74 | 956.74 |  | 498.3 | 1.92 | 956.74 | 956.74 |  |  | x | x | x
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 | 24.92 | 92.95 | 2316.31 | 2316.31 |  | 24.92 | 92.95 | 2316.31 | 2316.31 |  |  | x | x | x
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 36.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 43.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 50.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 56.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 71.17 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 77.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 186.95 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 192.56 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 | 415.8 | 59.31 | 24661.1 | 24661.1 |  | 415.8 | 59.31 | 24661.1 | 24661.1 |  |  | x | x | x
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 | 82.5 | 67.39 | 5559.68 | 5559.68 |  | 82.5 | 67.39 | 5559.68 | 5559.68 |  |  | x | x | x
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 80.44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 60.11 | un | 18 | 60.11 | 1081.98 | 1081.98 |  | 18 | 60.11 | 1081.98 | 1081.98 |  |  | x | x | x
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 108.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 137.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.56 | m2 | 326.9 | 8.56 | 2798.26 | 2798.26 |  | 326.9 | 8.56 | 2798.26 | 2798.26 |  |  | x | x | x
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 10.03 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.34 | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.7905 | 419.7905 | 540.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.1848 | 366.1848 | 471.43 | un | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  | 8 | 471.43 | 3771.44 | 3771.44 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 3503.36 |  |  |  |  | 3503.36 | X | x | x | x
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 102.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 101.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 34.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 31.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 60.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 55.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 30.54 | m2 | 67.4 | 30.54 | 2058.4 | 2058.4 |  | 67.4 | 30.54 | 2058.4 | 2058.4 |  |  | x | x | x
820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 365.31 | 365.31 | 470.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 129.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 201.69 | 201.69 | 259.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.6769 | 146.7754 | 188.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.4613 | 123.6421 | 159.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.837 | 152.8614 | 196.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.9053 | 148.6695 | 191.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.4369 | 273.4369 | 352.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.2359 | 246.2359 | 317 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.597 | 280.597 | 361.24 | un | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  | 4 | 361.24 | 1444.96 | 1444.96 |  |  | x | x | x
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.6653 | 275.6653 | 354.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.5194 | 283.5194 | 365 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 587.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 74.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 70.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 192.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 23.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 285.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 114.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 542.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 217.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 619.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 247.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 743.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 297.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1117.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 446.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 89.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 36.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 690.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 90.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 92.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 17.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 7.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 25.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 210.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 72.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 29.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 104.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 41.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 113.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 154.39 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 22.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 18.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 547.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 383.3 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 680.15 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 272.14 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1131.82 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 452.55 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1886.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 754.69 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2216.88 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 886.58 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 827.48 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 330.81 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2197.04 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 848.64 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 689.42 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 275.67 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 623.26 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 249.21 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 721.18 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 288.47 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 43.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 508.57 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 203.34 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 649.27 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 260.24 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 664.71 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 265.98 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1966.79 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 786.9 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.42 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 44.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 78.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 53.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 18.13 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 29.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 56.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 147.77 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.91 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 68.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 27.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 221.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 154.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 518.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 207.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 247 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 98.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 171.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 68.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 191.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 76.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.6 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.7 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 103.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 184.51 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 158.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 100.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 681.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 9194.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11361.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14322.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 20059.01 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 23398.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 38085.35 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6346.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 7107.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 52184.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 72993.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 364.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 83.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 343.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 452.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1812.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1962.36 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 8.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 73.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 264.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 160.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 249.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 549.19 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 156.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 610.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 594.17 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 652.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 639.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 711.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 833.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1454.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1457.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1739.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2674.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 965.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1086.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1169.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1393.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1843.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1212.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1099.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1467.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1278.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 2010.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 2013.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2076.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2095.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 53.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 145.95 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 344.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 249.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3567.07 | 3567.07 | 4592.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 23.6145 | 4850.26 | 4873.8745 | 6274.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 41.9 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 116.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 31.04 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 8.96 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 9.08 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 62.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.84 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 18.37 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 20.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 40.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 39.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 47.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 58.98 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 595.63 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 71.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  |  |  | 0 | 26.24 | 23.616 | 30.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.74 | 14.166 | 18.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 162.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 395.25 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1156.69 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 600.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 786.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 751.77 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 175.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 381.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.165 | 414.5499 | 533.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 946.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1167.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 132.5042 | 975.73 | 997.4107 | 1284.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 40.8358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 72.9389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1525.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1800.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 288.3426 | 1918.77 | 1986.4014 | 2557.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 88.8767 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 158.7133 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 40.7526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3282.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5809.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10287.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.3813 | 1373.5472 | 1768.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.3381 | 1931.7999 | 2487 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3535.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4511.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7832.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13788.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6815 | 2252.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.7713 | 2464.9494 | 3173.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4514.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5740.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9859.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 17288.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 58.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 68.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 85.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.395 | 90.7279 | 116.8 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 148 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.425 | 158.3167 | 203.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 259.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 128.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 161.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 194.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.755 | 196.6467 | 253.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 311.75 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.745 | 292.9224 | 377.11 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 442.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 636.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 947.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.6616 | 1127.9599 | 1452.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2510.51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 208.31 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 244.78 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 281.23 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.025 | 278.025 | 357.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 434.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.745 | 395.9301 | 509.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 584.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 814.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1227.67 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.7216 | 1367.1179 | 1760.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2878.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 300.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700a | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 22.972 | 284.575 | 307.547 | 395.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 5.9045 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 10.9279 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 457.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 559.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 683.39 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 63.279 | 606 | 669.279 | 861.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 15.6489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 28.6572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 6.7987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 1003.89 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1310.02 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 2037.85 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.9692 | 2066.3116 | 2660.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4094.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 125.5478 | 833.8277 | 959.3755 | 1235.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099194 | 20.4787 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.64268 | 66.6333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.20424 | 4.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.2709 | 910.6446 | 1057.9156 | 1361.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11187 | 23.0951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75772 | 78.5604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.4455 | 1037.7115 | 1223.157 | 1574.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13286 | 27.4289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94809 | 98.298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.452 | 1167.6622 | 1392.1142 | 1792.21 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15424 | 31.8437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1425 | 118.4585 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.4979 | 816.0757 | 1006.5949 | 1295.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 131.6705 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 22.0423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.8325 | 960.4815 | 1200.1482 | 1545.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5438 | 112.2675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 163.182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 27.383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.9253 | 1197.4554 | 1517.5117 | 1953.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.722 | 149.0569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 214.7462 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 36.1222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.8162 | 1438.0018 | 1839.9771 | 2368.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9035 | 186.5276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 267.2653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 45.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1840.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2531.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3095.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.5229 | 1596.9163 | 1824.4392 | 2348.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17396 | 35.9133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1684 | 121.1426 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2438 | 1740.1763 | 2009.4201 | 2586.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19441 | 40.1355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3738 | 142.439 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 338.2438 | 1977.1063 | 2315.3501 | 2980.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22823 | 47.1185 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7135 | 177.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 408.8484 | 2219.5463 | 2628.3947 | 3383.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26284 | 54.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0612 | 213.7001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.6461 | 1573.9558 | 1934.7718 | 2490.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82631 | 170.5917 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 250.1739 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 41.8804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 575.3817 | 1848.3268 | 2302.5231 | 2964.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0332 | 213.3083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 310.0457 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 52.0277 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.8581 | 2298.5773 | 2905.5136 | 3740.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3718 | 283.2081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 408.0177 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 68.6323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.7507 | 2755.6154 | 3518.1978 | 4529.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7166 | 354.4024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 507.804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 85.5443 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3527.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4283.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4859.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5911.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 469.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 707.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1274.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1657.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2279.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 527.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 809.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1354.12 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1889.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2646.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 896.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1396.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2403.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3479.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4799.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 7128.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10651.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2169.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2354.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2627.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2802.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3096.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 1163.1853 | 1243.4763 | 1600.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 1236.2688 | 1333.5247 | 1716.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 1344.1079 | 1466.1806 | 1887.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2168.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 1706.5997 | 1943.3736 | 2501.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 2302.1095 | 2394.5363 | 3082.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 2541.2301 | 2647.3226 | 3408.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 2893.2401 | 3019.3106 | 3887.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4434.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 4155.6162 | 3917.0724 | 5042.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.2479 | 4547.5244 | 4294.0065 | 5528.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90193 | 186.2034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 272.4118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 45.6327 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.6335 | 5515.4124 | 4913.6368 | 6325.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.123 | 231.8474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 338.1008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 56.6853 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 861.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 954.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 1006.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1273.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1542.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2412 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3440.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4631.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7504.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 1521.51 |  |  |  |  | 1521.51 | X | x | x | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 105.83 | 105.83 | 136.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 114.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 67.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 161.83 | un | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  | 3 | 161.83 | 485.49 | 485.49 |  |  | x | x | x
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 120.76 | un | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  | 3 | 120.76 | 362.28 | 362.28 |  |  | x | x | x
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 76.44 | 76.44 | 98.41 | un | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  | 3 | 98.41 | 295.23 | 295.23 |  |  | x | x | x
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 98 | 98 | 126.17 | un | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  | 3 | 126.17 | 378.51 | 378.51 |  |  | x | x | x
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4303.64 | 4303.64 | 5540.51 | gb |  | 5540.51 | 0 | 0 |  | 0 | 5540.51 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 152359.63 | 150814.92 | 150814.92 |  |  | 152359.63 | 150814.92 | 150814.92 | x | x |  | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 99565.25 | 98020.54 | 98020.54 |  |  | 99565.25 | 98020.54 | 98020.54 |  | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 51272.87 | 51272.87 | 51272.87 |  |  | 51272.87 | 51272.87 | 51272.87 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 1521.51 | 1521.51 | 1521.51 |  |  | 1521.51 | 1521.51 | 1521.51 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 5530 | m2 | 27.2721 | ÁREA ATUAL |  | 5530 | m2 | 27.2721 | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [8 empty] | 921149.01 |  | CONFERÊNCIA |  | 152359.63 | 150814.92 | 150814.92 |  |  | 152359.63 | 150814.92 | 150814.92 | x | x
921747.99
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on R1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on U1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on Q3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H25: =MF3 pré x 0,50294
Note on H26: =MF3 pré x 0,33088
Note on H27: =MF3 pré x 0,411765
Note on H33: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H34: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H35: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H36: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H79: 1ª CAT 1000m
Note on H84: 1ª CAT 1000m
Note on H85: 2ª CAT 200m
Note on H114: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H115: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H119: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H120: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H121: escarificação e conformação do subleito
Note on H122: solo esrabilizado 100% PN
Note on H123: solo esrabilizado 100% PI
Note on H218: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H219: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H220: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H221: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H222: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H223: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H224: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H225: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H231: DER =paver 4cm
Note on H232: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H233: DER =paver 6cm
Note on H234: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H235: DER =paver 8cm
Note on H236: DER =paver 8cm/0,83
Note on H237: DER =paver 6cm*0,92
Note on H238: =paver cinza + 10%
Note on H239: DER menos colchão
Note on H240: =paver cinza + 10%
Note on H241: DER menos colchão
Note on H242: =paver cinza + 10%
Note on H243: DER =paver 8cm/0,83
Note on H244: =paver cinza + 10%
Note on H245: DER =paver 4cm
Note on H246: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H247: DER =paver 6cm
Note on H248: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H249: DER menos colchão
Note on H250: DER =paver 8cm/0,83
Note on H251: =paver 10 cm + 10%
Note on H252: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H253: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H257: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H258: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H263: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H268: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H273: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H276: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H279: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H282: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H285: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H288: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H291: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H294: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H297: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H300: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H303: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H307: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H311: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H315: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H319: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H323: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H328: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H333: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H339: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H345: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H351: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H357: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H362: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H368: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H374: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H380: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H386: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H395: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H476: =MF3 pré x 0,50294
Note on H477: =MF3 pré x 0,33088
Note on H478: =MF3 pré x 0,411765
Note on H489: Colchão argila DER 1,78 /m2 c/ 15 cm
Note on H494: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H498: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H502: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H506: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H512: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H513: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H514: solo esrabilizado 100% PN
Note on H515: solo esrabilizado 100% PI
Note on H522: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H523: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H524: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H525: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H526: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H527: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H528: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H529: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H530: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H533: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H537: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H541: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H545: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H549: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H553: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H558: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H563: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H569: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H574: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H580: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H586: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H597: DER =paver 4cm
Note on H598: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H599: DER =paver 6cm
Note on H600: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H601: DER =paver 8cm
Note on H602: DER =paver 8cm/0,83
Note on H603: DER =paver 6cm*0,92
Note on H604: =paver cinza + 10%
Note on H605: DER menos colchão
Note on H606: =paver cinza + 10%
Note on H607: DER menos colchão
Note on H608: =paver cinza + 10%
Note on H609: DER =paver 8cm/0,83
Note on H610: =paver cinza + 10%
Note on H611: DER =paver 4cm
Note on H612: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H613: DER =paver 6cm
Note on H614: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H615: DER menos colchão
Note on H616: DER =paver 8cm/0,83
Note on H617: =paver 10 cm + 10%
Note on H618: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H625: FAIXA ELEVADA COMPOR : Caso a Caso : conforme dimensões da Rua
Note on H626: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H627: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H628: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H629: Piso Tátil = 1,89 m2 Área da Rampa = 7,80 m2 Concreto 11 mpa = 0,39 m3 Brita = 0,39 m3 Escavação = 0,59 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H630: Piso Tátil = 1,35 m2 Área da Rampa = 7,65 m2 Concreto 11 mpa = 0,38 m3 Brita = 0,38 m3 Escavação = 0,57 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H682: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H683: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H684: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H685: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H686: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H687: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H688: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H689: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H690: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on C725: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on C726: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on C727: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on C728: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on C729: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on C730: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on C732: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on C734: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C736: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C738: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C740: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on C742: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on C744: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on C746: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on C748: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on C750: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on C752: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on C753: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on C755: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on C757: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on C759: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on C761: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on C763: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on C765: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on C767: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on C768: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on C769: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C770: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C771: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on C773: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C775: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on C777: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on C778: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on C780: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on C781: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on C783: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on C784: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C785: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on C787: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C789: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C791: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C793: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C795: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C797: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C799: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C801: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C803: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C805: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on C806: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on C808: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on C810: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on C812: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C814: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C816: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C818: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C820: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C822: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on C824: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on C825: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on C827: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on C828: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on C829: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on C830: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on C831: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on C832: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on C833: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on C834: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on C835: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on C836: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on C838: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C840: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C842: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C844: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on C845: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C847: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on C849: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on C851: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on C853: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C855: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C857: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C858: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C860: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C861: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on H863: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H864: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H865: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H866: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H867: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H868: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H869: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H870: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H871: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H872: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H873: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H874: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H875: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H876: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H877: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H878: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H879: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H880: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H881: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H882: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H883: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H884: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H885: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H886: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H887: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H888: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H889: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H890: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H891: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H892: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H893: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H894: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H895: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H896: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H897: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H898: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H899: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H900: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H901: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H902: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H903: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H904: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H905: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H906: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H907: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H908: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H909: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H910: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H911: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H912: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H913: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H914: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H915: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H916: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H917: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H918: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H919: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H920: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H921: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H922: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H923: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H924: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H925: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H926: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H927: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H928: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H929: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H969: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H970: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H972: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H973: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H974: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H1885: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1886: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1887: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1888: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1889: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1890: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on H1891: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1892: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on H1893: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1894: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## R. Emília Orso
[10 empty] | cartilha | [5 empty] | cartilha |  |  | cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER outubro 2019
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 18.74%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 28.74%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | Catanduvas |  | SAM | 30 | [13 empty] | SAM | 30
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares |  | LOTE | 01 | [13 empty] | LOTE nº | 01
Local da Obra: |  | Rua Emílio Orso
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | PARANACIDADE ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 42.91 | 42.91 | 55.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 |  |  | 27.33 | 27.33 | 35.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 |  |  |  |  | 511.9038 | 307.1422 | 395.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000J | DER | Placa de Obra 2,00 x 1,00 |  |  |  |  | 932.48 | 559.488 | 720.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 |  |  |  |  | 1845.755 | 1107.453 | 1425.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  |  |  |  | 3225.27 | 1935.162 | 2491.33 | un |  | 2491.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2491.33 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 178.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 100.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.17 | 4.17 | 5.37 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.44 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 41.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.27 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.43 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 31.14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 3.32 | 9.35 | 12.04 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.48 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.05 | 7.05 | 11.1 | 14.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411000 | DER | Aterro com mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 20.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro com mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 30.618 | 69.56 | 100.178 | 128.97 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 34.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 40.79 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 60.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 78.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 94.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 101.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 115.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 130.49 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 145.59 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 92.16 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 104.88 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 109.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 121.23 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 133.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 144.53 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.9077 | 78.9037 | 101.58 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.9938 | 85.6818 | 110.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 102.6 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531000 | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 220.51 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 124.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 29.5974 | 79.37 | 98.0707 | 126.26 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 89.4 | 109.3284 | 140.75 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 74514.41 |  |  |  |  | 74514.41 | X | x | x | x
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.36923 | 0.36923 | 0.48 | m2 | 1166 | 0.48 | 559.68 | 559.68 |  | 1166 | 0.48 | 559.68 | 559.68 |  |  | x | x | x
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 | 2332 | 0.27 | 629.64 | 629.64 |  | 2332 | 0.27 | 629.64 | 629.64 |  |  | x | x | x
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 463 | 1 | 246.04 | 2127.5895 | 2373.6295 | 3055.81 | ton | 1.17 | 3055.81 | 3575.3 | 3575.3 |  | 1.17 | 3055.81 | 3575.3 | 3575.3 |  |  | x | x | x
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 88.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.86 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de Emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2349.5007 | 2613.3007 | 3364.36 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.21 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.65 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.77 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 8.02 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 156.07 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 163.2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 292.63 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 227.5 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 127.13 | 146.7568 | 188.93 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 19.6268 | 113.6 | 133.2267 | 171.52 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 120.61 | 215.29 | 26820.05 | 25966.13 |  | 120.61 | 215.29 | 26820.05 | 25966.13 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 5.91 | 4187.71 | 24749.37 | 24749.37 |  | 5.91 | 4187.71 | 24749.37 | 24749.37 |  | xx | x | x | x
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000A | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 201.01 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3543.9195 | 3840.3595 | 4944.08 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 210.61 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 3459.4254 | 3755.8654 | 4835.3 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 261.01 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 290.18 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [18 empty] | y | x | x
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm |  | taxa CAP | 0.049 | 41.6483 | 131.08 | 172.7283 | 222.37 | ton | 45.23 | 215.29 | 10057.8 | 9737.57 |  | 45.23 | 215.29 | 10057.8 | 9737.57 |  |  | x | x | x
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 515 | 0.0095 | 2.0183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
transporte |  | Massa |  | 60 | 1 | 39.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 463 | 1 | 276.46 | 2976.3859 | 3252.8459 | 4187.71 | ton | 2.22 | 4187.71 | 9296.72 | 9296.72 |  | 2.22 | 4187.71 | 9296.72 | 9296.72 |  | xx | x | x | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.44 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.335 | 13.335 | 17.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.5 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 84.56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 1.9224 | 77.37 | 79.2924 | 102.08 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.1906 | 20.88 | 28.0706 | 36.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 47.29 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.96 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.64 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.99 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 54.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 62.74 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 35799.4 |  |  |  |  | 35799.4 | X | x | x | x
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.9122 | 14.9122 | 19.2 | m | 258 | 19.2 | 4953.6 | 4953.6 |  | 258 | 19.2 | 4953.6 | 4953.6 |  |  | x | x | x
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.8106 | 9.8106 | 12.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.2088 | 12.2088 | 15.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.4954 | 28.4954 | 36.68 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | m2 | 374.1 | 1.92 | 718.27 | 718.27 |  | 374.1 | 1.92 | 718.27 | 718.27 |  |  | x | x | x
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 98.98 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 92.95 | m3 | 18.71 | 92.95 | 1739.09 | 1739.09 |  | 18.71 | 92.95 | 1739.09 | 1739.09 |  |  | x | x | x
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 36.46 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 36.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 43.18 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 50.06 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 56.93 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 49.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 55.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 53.22 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 71.17 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 77.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 115.09 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 147.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2459.9859 | 2723.7859 | 3506.6 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.39 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4825.8116 | 5089.6116 | 6552.37 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.27 | m2 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 2127.5895 | 2391.3895 | 3078.67 | ton | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.19 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2413.2978 | 2677.0978 | 3446.5 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 177.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 175.76 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 2192.558 | 2456.358 | 3162.32 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 186.19 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 168.75 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 186.95 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 192.56 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 207.37 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 190.62 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 206.03 | ton |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2976.3859 | 3272.8259 | 4213.44 | ton | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 30.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 91.92 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 63.35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 59.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 | 314.1 | 59.31 | 18629.27 | 18629.27 |  | 314.1 | 59.31 | 18629.27 | 18629.27 |  |  | x | x | x
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 65.01 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 | 60 | 67.39 | 4043.4 | 4043.4 |  | 60 | 67.39 | 4043.4 | 4043.4 |  |  | x | x | x
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 73.82 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 83.2 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 53.99 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 56.66 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 59.31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 62.36 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 67.39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1027 | 59.0187 | 75.98 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 83.95 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 80.44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 60.11 | un | 13 | 60.11 | 781.43 | 781.43 |  | 13 | 60.11 | 781.43 | 781.43 |  |  | x | x | x
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 108.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 137.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.56 | m2 | 246 | 8.56 | 2105.76 | 2105.76 |  | 246 | 8.56 | 2105.76 | 2105.76 |  |  | x | x | x
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 10.03 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.34 | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.6344 | 317.6344 | 408.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.7905 | 419.7905 | 540.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.1848 | 366.1848 | 471.43 | un | 6 | 471.43 | 2828.58 | 2828.58 |  | 6 | 471.43 | 2828.58 | 2828.58 |  |  | x | x | x
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 1985.97 |  |  |  |  | 1985.97 | X | x | x | x
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 102.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 101.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 34.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 31.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 60.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 55.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 30.54 | m2 | 53.2 | 30.54 | 1624.73 | 1624.73 |  | 53.2 | 30.54 | 1624.73 | 1624.73 |  |  | x | x | x
820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 365.31 | 365.31 | 470.3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 129.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 201.69 | 201.69 | 259.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.6769 | 146.7754 | 188.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.4613 | 123.6421 | 159.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.837 | 152.8614 | 196.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.9053 | 148.6695 | 191.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.4369 | 273.4369 | 352.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.2359 | 246.2359 | 317 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.597 | 280.597 | 361.24 | un | 1 | 361.24 | 361.24 | 361.24 |  | 1 | 361.24 | 361.24 | 361.24 |  |  | x | x | x
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.6653 | 275.6653 | 354.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.5194 | 283.5194 | 365 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 587.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 74.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 70.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 192.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 23.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 285.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 114.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 542.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 217.02 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 619.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 247.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 743.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 297.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1117.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 446.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 89.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 36.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 690.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 90.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 80.72 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 92.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.94 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 44.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 17.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 7.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 25.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 57.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 210.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 72.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 29.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 104.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 41.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 113.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 154.39 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 22.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 18.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 547.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 383.3 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.26 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 680.15 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 272.14 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1131.82 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 452.55 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1886.52 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 754.69 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2216.88 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 886.58 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 827.48 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 330.81 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2197.04 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 848.64 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 689.42 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 275.67 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 623.26 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 249.21 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 19.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 721.18 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 288.47 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 43.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 508.57 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 203.34 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 649.27 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 260.24 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 664.71 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 265.98 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1966.79 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 786.9 | km |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 11.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.42 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 16.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 34.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.67 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 44.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 78.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 37.05 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 53.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 18.13 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 29.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 56.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 147.77 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.91 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 68.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 27.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 221.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 154.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 518.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 207.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 247 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 98.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.18 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 171.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 68.81 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 58.23 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 191.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 76.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.6 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.7 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 103.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 184.51 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 158.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 100.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 681.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 9194.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11361.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14322.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 20059.01 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 23398.2 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 38085.35 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6346.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 7107.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 52184.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 72993.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 364.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 83.44 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 343.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 452.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1812.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1962.36 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 8.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.53 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 41.58 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 73.14 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 264.43 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 160.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 249.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 549.19 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 156.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 610.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 594.17 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 652.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 639.46 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 711.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 833.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1454.31 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1457.47 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1739.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2674.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 965.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1086.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1169.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1393.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1843.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1212.61 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1099.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1467.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1278.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 2010.42 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 2013.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2076.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2095.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 106.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 53.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 145.95 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 344.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 249.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3567.07 | 3567.07 | 4592.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 23.6145 | 4850.26 | 4873.8745 | 6274.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.878 | 11.878 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 37.65 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 111.57 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 41.9 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 116.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 36.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 277.13 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 109.85 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.33 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 34.06 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.59 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 31.04 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.1461 | 6.1461 | 7.91 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.97 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 48.87 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 8.96 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 9.08 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 62.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 132.65 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 81.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 162.95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 244.43 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.84 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 18.37 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 20.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 40.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 39.32 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 47.18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 58.98 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 595.63 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 71.71 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 53.31 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  |  |  | 0 | 26.24 | 23.616 | 30.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.74 | 14.166 | 18.24 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 162.02 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 133.95 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 281.28 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 100.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 15.1 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 16.26 | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 395.25 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 213.56 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 135.86 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 113.12 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 141.8 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1156.69 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 600.99 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 786.93 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 751.77 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 175.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 605.68 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 514.33 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 654.19 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 691.39 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 714.62 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 381.49 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.165 | 414.5499 | 533.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 946.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1167.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 132.5042 | 975.73 | 997.4107 | 1284.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 40.8358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 72.9389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1525.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1800.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 288.3426 | 1918.77 | 1986.4014 | 2557.29 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 88.8767 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 158.7133 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 40.7526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3282.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5809.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10287.37 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.3813 | 1373.5472 | 1768.3 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.3381 | 1931.7999 | 2487 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3535.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4511.34 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7832.87 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13788.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6815 | 2252.54 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.7713 | 2464.9494 | 3173.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4514.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5740.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9859.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 17288.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 58.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 68.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 85.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.395 | 90.7279 | 116.8 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 148 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.425 | 158.3167 | 203.82 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 259.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 128.2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 161.41 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 194.58 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.755 | 196.6467 | 253.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 311.75 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.745 | 292.9224 | 377.11 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 442.47 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 636.88 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 947.45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.6616 | 1127.9599 | 1452.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2510.51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 208.31 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 244.78 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 281.23 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.025 | 278.025 | 357.93 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 434.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.745 | 395.9301 | 509.72 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 584.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 814.14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1227.67 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.7216 | 1367.1179 | 1760.03 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2878.62 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 300.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700a | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 22.972 | 284.575 | 307.547 | 395.94 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 5.9045 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 10.9279 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 457.81 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 559.16 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 683.39 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 63.279 | 606 | 669.279 | 861.63 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 15.6489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 28.6572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 6.7987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 1003.89 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1310.02 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 2037.85 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.9692 | 2066.3116 | 2660.17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4094.97 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 125.5478 | 833.8277 | 959.3755 | 1235.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099194 | 20.4787 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.64268 | 66.6333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.20424 | 4.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.2709 | 910.6446 | 1057.9156 | 1361.96 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11187 | 23.0951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75772 | 78.5604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.4455 | 1037.7115 | 1223.157 | 1574.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13286 | 27.4289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94809 | 98.298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.452 | 1167.6622 | 1392.1142 | 1792.21 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15424 | 31.8437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1425 | 118.4585 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 2.9778 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.4979 | 816.0757 | 1006.5949 | 1295.89 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 131.6705 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 22.0423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.8325 | 960.4815 | 1200.1482 | 1545.07 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5438 | 112.2675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 163.182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 27.383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.9253 | 1197.4554 | 1517.5117 | 1953.64 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.722 | 149.0569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 214.7462 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 36.1222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.8162 | 1438.0018 | 1839.9771 | 2368.79 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9035 | 186.5276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 267.2653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 45.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1840.97 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2531.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3095.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.5229 | 1596.9163 | 1824.4392 | 2348.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17396 | 35.9133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1684 | 121.1426 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2438 | 1740.1763 | 2009.4201 | 2586.93 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19441 | 40.1355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3738 | 142.439 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 338.2438 | 1977.1063 | 2315.3501 | 2980.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22823 | 47.1185 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7135 | 177.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 408.8484 | 2219.5463 | 2628.3947 | 3383.8 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26284 | 54.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0612 | 213.7001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.6461 | 1573.9558 | 1934.7718 | 2490.83 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82631 | 170.5917 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 250.1739 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 41.8804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 575.3817 | 1848.3268 | 2302.5231 | 2964.27 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0332 | 213.3083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 310.0457 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 52.0277 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.8581 | 2298.5773 | 2905.5136 | 3740.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3718 | 283.2081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 408.0177 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 68.6323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.7507 | 2755.6154 | 3518.1978 | 4529.33 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7166 | 354.4024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 507.804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 85.5443 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3527.98 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4283.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4859.32 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5911.71 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 469.4 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 707.08 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1274.69 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1657.62 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2279.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 527.75 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 809.66 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1354.12 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1889.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2646.92 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 896.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1396.41 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2403.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3479.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4799.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 7128.24 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10651.38 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2169.45 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2354.48 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2627.11 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2802.09 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3096.03 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 1163.1853 | 1243.4763 | 1600.85 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 1236.2688 | 1333.5247 | 1716.78 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 1344.1079 | 1466.1806 | 1887.56 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2168.28 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 1706.5997 | 1943.3736 | 2501.9 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 218.455 | 2302.1095 | 2394.5363 | 3082.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3854 | 79.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 119.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 19.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 245.4253 | 2541.2301 | 2647.3226 | 3408.16 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4349 | 89.7851 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 133.3874 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 22.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 284.9816 | 2893.2401 | 3019.3106 | 3887.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5075 | 104.7734 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 154.3951 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 25.8132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4434.04 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.7042 | 4155.6162 | 3917.0724 | 5042.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8104 | 167.3071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 244.436 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 40.9612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.2479 | 4547.5244 | 4294.0065 | 5528.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90193 | 186.2034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 272.4118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 45.6327 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.6335 | 5515.4124 | 4913.6368 | 6325.82 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.123 | 231.8474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 338.1008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 56.6853 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 861.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 954.76 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 1006.22 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1273.06 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1542.73 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2412 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3440.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4631.84 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7504.99 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 1014.34 |  |  |  |  | 1014.34 | X | x | x | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 103.8 | 103.8 | 133.63 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 105.83 | 105.83 | 136.25 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 114.59 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 67.1 | un |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 161.83 | un | 2 | 161.83 | 323.66 | 323.66 |  | 2 | 161.83 | 323.66 | 323.66 |  |  | x | x | x
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 120.76 | un | 2 | 120.76 | 241.52 | 241.52 |  | 2 | 120.76 | 241.52 | 241.52 |  |  | x | x | x
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 76.44 | 76.44 | 98.41 | un | 2 | 98.41 | 196.82 | 196.82 |  | 2 | 98.41 | 196.82 | 196.82 |  |  | x | x | x
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 98 | 98 | 126.17 | un | 2 | 126.17 | 252.34 | 252.34 |  | 2 | 126.17 | 252.34 | 252.34 |  |  | x | x | x
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4303.64 | 4303.64 | 5540.51 | gb |  | 5540.51 | 0 | 0 |  | 0 | 5540.51 | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 114488.27 | 113314.12 | 113314.12 |  |  | 114488.27 | 113314.12 | 113314.12 | x | x |  | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 75688.56 | 74514.41 | 74514.41 |  |  | 75688.56 | 74514.41 | 74514.41 |  | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 37785.37 | 37785.37 | 37785.37 |  |  | 37785.37 | 37785.37 | 37785.37 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 1014.34 | 1014.34 | 1014.34 |  |  | 1014.34 | 1014.34 | 1014.34 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 5530 | m2 | 20.4908 | ÁREA ATUAL |  | 5530 | m2 | 20.4908 | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [20 empty] | x | x
x | [8 empty] | 921149.01 |  | CONFERÊNCIA |  | 114488.27 | 113314.12 | 113314.12 |  |  | 114488.27 | 113314.12 | 113314.12 | x | x
921747.99
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on R1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on U1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on Q3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H25: =MF3 pré x 0,50294
Note on H26: =MF3 pré x 0,33088
Note on H27: =MF3 pré x 0,411765
Note on H33: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H34: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H35: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H36: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H79: 1ª CAT 1000m
Note on H84: 1ª CAT 1000m
Note on H85: 2ª CAT 200m
Note on H114: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H115: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H119: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H120: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H121: escarificação e conformação do subleito
Note on H122: solo esrabilizado 100% PN
Note on H123: solo esrabilizado 100% PI
Note on H218: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H219: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H220: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H221: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H222: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H223: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H224: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H225: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H231: DER =paver 4cm
Note on H232: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H233: DER =paver 6cm
Note on H234: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H235: DER =paver 8cm
Note on H236: DER =paver 8cm/0,83
Note on H237: DER =paver 6cm*0,92
Note on H238: =paver cinza + 10%
Note on H239: DER menos colchão
Note on H240: =paver cinza + 10%
Note on H241: DER menos colchão
Note on H242: =paver cinza + 10%
Note on H243: DER =paver 8cm/0,83
Note on H244: =paver cinza + 10%
Note on H245: DER =paver 4cm
Note on H246: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H247: DER =paver 6cm
Note on H248: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H249: DER menos colchão
Note on H250: DER =paver 8cm/0,83
Note on H251: =paver 10 cm + 10%
Note on H252: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H253: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H257: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H258: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H263: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H268: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H273: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H276: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H279: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H282: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H285: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H288: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H291: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H294: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H297: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H300: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H303: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H307: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H311: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H315: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H319: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H323: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H328: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H333: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H339: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H345: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H351: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H357: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H362: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H368: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H374: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H380: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H386: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H395: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H476: =MF3 pré x 0,50294
Note on H477: =MF3 pré x 0,33088
Note on H478: =MF3 pré x 0,411765
Note on H489: Colchão argila DER 1,78 /m2 c/ 15 cm
Note on H494: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H498: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H502: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H506: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on H512: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H513: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H514: solo esrabilizado 100% PN
Note on H515: solo esrabilizado 100% PI
Note on H522: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H523: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H524: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H525: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H526: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H527: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H528: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H529: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H530: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H533: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H537: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H541: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H545: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H549: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H553: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H558: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H563: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H569: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H574: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H580: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H586: BDI betume = 20% Correção = Valor+20% = Vx1,2 Valor na célula: (Vx1,2) / 1,3
Note on H597: DER =paver 4cm
Note on H598: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H599: DER =paver 6cm
Note on H600: DER =(paver6cm+paver8)/2
Note on H601: DER =paver 8cm
Note on H602: DER =paver 8cm/0,83
Note on H603: DER =paver 6cm*0,92
Note on H604: =paver cinza + 10%
Note on H605: DER menos colchão
Note on H606: =paver cinza + 10%
Note on H607: DER menos colchão
Note on H608: =paver cinza + 10%
Note on H609: DER =paver 8cm/0,83
Note on H610: =paver cinza + 10%
Note on H611: DER =paver 4cm
Note on H612: DER =(paver4cm+paver6)/2
Note on H613: DER =paver 6cm
Note on H614: DER = PAVER 6CM X 1,05
Note on H615: DER menos colchão
Note on H616: DER =paver 8cm/0,83
Note on H617: =paver 10 cm + 10%
Note on H618: SEIL DEZ 2016 - berço
Note on H625: FAIXA ELEVADA COMPOR : Caso a Caso : conforme dimensões da Rua
Note on H626: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H627: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H628: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H629: Piso Tátil = 1,89 m2 Área da Rampa = 7,80 m2 Concreto 11 mpa = 0,39 m3 Brita = 0,39 m3 Escavação = 0,59 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H630: Piso Tátil = 1,35 m2 Área da Rampa = 7,65 m2 Concreto 11 mpa = 0,38 m3 Brita = 0,38 m3 Escavação = 0,57 m3 Forma = 0,00 m2
Note on H682: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H683: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H684: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H685: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on H686: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H687: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H688: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H689: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on H690: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on C725: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on C726: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on C727: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on C728: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on C729: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on C730: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on C732: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on C734: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C736: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C738: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on C740: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on C742: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on C744: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on C746: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on C748: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on C750: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on C752: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on C753: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on C755: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on C757: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on C759: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on C761: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on C763: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on C765: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on C767: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on C768: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on C769: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C770: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on C771: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on C773: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C775: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on C777: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on C778: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on C780: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on C781: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on C783: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on C784: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on C785: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on C787: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C789: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C791: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C793: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C795: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C797: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C799: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C801: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C803: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C805: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on C806: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on C808: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on C810: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on C812: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C814: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on C816: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C818: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on C820: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on C822: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on C824: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on C825: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on C827: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on C828: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on C829: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on C830: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on C831: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on C832: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on C833: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on C834: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on C835: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on C836: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on C838: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C840: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C842: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C844: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on C845: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C847: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on C849: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on C851: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on C853: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C855: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C857: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on C858: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C860: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on C861: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on H863: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H864: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H865: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H866: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H867: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H868: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H869: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H870: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H871: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H872: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H873: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H874: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H875: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H876: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H877: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H878: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H879: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H880: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H881: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H882: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H883: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H884: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H885: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H886: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H887: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H888: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H889: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H890: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H891: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H892: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H893: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H894: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H895: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H896: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H897: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H898: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H899: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H900: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H901: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H902: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H903: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H904: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H905: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H906: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H907: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H908: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H909: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H910: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H911: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H912: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H913: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H914: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H915: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H916: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H917: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H918: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H919: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H920: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H921: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H922: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H923: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H924: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H925: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H926: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H927: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H928: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H929: Piso Tátil = 1,17 m2 Área da Rampa = 5,94 m2 Concreto 11 mpa = 0,30 m3 Brita = 0,30 m3 Escavação = 0,45 m3 Forma = 1,00 m2
Note on H969: 1º CAT+40% + aterro 95%
Note on H970: escavção jazida 1ª CAT+40% + aterro 95%
Note on H972: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H973: espessura 15 cm =1,73/0,15 =11,53
Note on H974: preenchimento de rebaixo com brita
Note on H1885: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1886: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1887: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1888: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1889: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on H1890: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on H1891: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1892: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on H1893: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on H1894: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## viab-pav (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade
PAVIMENTAÇÃO
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR FÍSICO (TAXA DE OCUPAÇÃO)
Nº de lotes totais: |  |  | >= | 60%
Nº de lotes ocupados: |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes ocupados = |  | Nº de lotes totais
Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / Nº DE LOTES TOTAIS)
Valor do Investimento
|  |  | <= | 11021.36
Valor do Investimento = |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes totais |  | Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO

## viab-praça (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade
PRAÇA
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / ÁREA URBANIZADA)
Valor do Investimento - ( R$ ) | 1945000
Área Urbanizada - ( m2 ) | 10000
| 194.5 |  | <= | 194.49
Valor do Investimento = |  | Valor do Investimento
Área Urbanizada - ( m2 ) |  | Área Urbanizada - ( m2 )
VIABILIDADE DO PROJETO | INVIÁVEL